## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 142 | 1 | 218
| Puebla | 6 | 1 | 218

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 148
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE00160200674630 | Modernización Del Boulevard Dr. Y Gral. Rafael Moreno Valle, En El Municipio De Atlixco-5542 |  | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200675599 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla-5541 |  | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200682617 | Modernización Del Boulevard De Los Volcanes , Del Km 0 000 Al Km 2 000, De La Carretera Atlixco - Metepec, En El Municipio De Atlixco, En El Estado De Puebla | 20160126 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300734329 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Boulevard Ferrocarriles Cad. 0+000.00 Al Cad. 0+760.00, Entre Avenida Independencia Y Calle Emiliano Zapata, En La Localidad De Atlixco Del Municipio De Atlixco, Puebla - 1909 | 1909 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | 8218 |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE09130100130162 | Construcción De Un Lab. De Idiomas En Estr. "U-1c" En El "Icatep No. 14" Atlixco Clave 21eic0016y | 20090207 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | 362387.14 | 362387.14 | 362387.14 | 362387.14 | 315302.74 | 315302.74 | 315302.74 | 87.0072 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11150200528223 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla | 20150415 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Seguridad | En Ejecución | 2011 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5398200.84 | 5396654.97 | 5396654.97 | 5396654.97 | 89.9442 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100047527 | Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Llevar A Cabo La Construcción Del Libramiento Poniente | 20120555 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 75754791.33 | 65015042.28 | 65015042.28 | 65015042.28 | 65015042.28 | 65015042.28 | 65015042.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 387463 | 0 | 71.59 | Financiera: / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro:
PUE12130100082766 | Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Atlixco | 20120321 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 24250000 | 24248613.26 | 24248613.26 | 24248613.26 | 24248613.26 | 24248613.26 | 24248613.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5589.84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE12130400265292 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Real Almazán En El Municipio De Atlixco | 20130844 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 20130844 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127062 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200347561 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Incluyendo Tomas Domiciliarias Con Medidor En La Colonia Hogar Del Obrero, En La Localidad De Atlixco, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Atlixco | 20140625 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 0 | 506998.17 | 506998.17 | 506998.17 | 506998.17 | 506998.17 | 506998.17 | 100 | 0 | Metros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150200517482 | Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla. | 20150425 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2696901.4 | 2696901.4 | 2696901.4 | 95.2366 | 0 | Lote | 1 | 0 | 95.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200527936 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla | 20150415 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPCEE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 8997001.4 | 8997001.4 | 8994424.98 | 8994424.98 | 8994424.98 | 89.9442 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200531007 | Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla. | 20150425 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SGG | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2696901.4 | 2696901.4 | 2696901.4 | 95.2366 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564940 | Construcción Del Libramiento Atlixco, En El Municipio De Atlixco | 20150317 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150300569918 | Sist. A. Potable (Perf. Pozo) En Tolometla De Benito Juarez, Sist. A. Potable (Perforacion De Pozo) Almazantla, Sist. A. Potable, Agustin Huixaxtla, Sist. A. Potable San Jeronimo Caleras | PROSSAPYS2015-01 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9090496.81 | 9090496.81 | 9090496.81 | 9090496.81 | 8745616.86 | 8745616.86 | 8745616.86 | 96.2061 | 0 | Lote | 2071 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE15150300571253 | Adoquinamiento De La Calle 6 Sur Entre Independencia Y 5 Oriente En Santa Lucía Cosamaloapan | 20150891 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1115061.14 | 1113946.08 | 1113946.08 | 1112075.81 | 1112075.81 | 1112075.81 | 1112075.81 | 99.8321 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.83 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576536 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Del Libramiento Atlixco, En El Municipio De Atlixco. | 20150538 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400588041 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Jeronimo Coyula, Municipio De Atlixco | 20151145 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 480000 | 473598.61 | 473598.61 | 473598.61 | 473598.61 | 473598.61 | 473598.61 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN BASE DE CONTABILIDAD ME MARCA LA MISMA CANTIDAD PARA LOS 3 CASOS 473598.61 / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE15150400591001 | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio Ubicado En La Localidad De Atlixco | 20150881 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 80000 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 127062 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593088 | Onstrucción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Preescolar Telpochcalli Clave 21djn1700t, Ubicado En La Localidad De Ex-Hacienda San Agustín | 20151041 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593134 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21est0006o, Ubicada En La Localidad De San Felix Hidalgo, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20151179 | Puebla | Atlixco | San Félix Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 54533.46 | 54533.46 | 54533.46 | 54533.46 | 54533.46 | 54533.46 | 54533.46 | 100 | 0 | Lote | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593142 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Carpintería Y Un Taller De Industria Del Vestido En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco | 20151225 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1314982.03 | 1314982.03 | 1314982.03 | 1314982.03 | 1314982.03 | 1314982.03 | 1314982.03 | 100 | 0 | Lote | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593146 | Construcción De Un Taller De Carpintería De 2.5 E.E. Y Taller De Industria Del Vestido De 2.5 E.E. En Estructura T-84; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En Atlixco | 20151226 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2619716.98 | 2619716.98 | 2619716.98 | 2619716.98 | 2619716.98 | 2619716.98 | 2619716.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 656 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400595481 | Trabajos Para La Transición Aerea-Subterranea-Aerea De Líneas De Alta Y Media Tensión En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20151654 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5255255.26 | 5245893.31 | 5245893.31 | 5245893.31 | 5245893.31 | 5245893.31 | 5245893.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598695 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 28 Clave 21ecb0044a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20151014 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 666667 | 666667 | 666667 | 664416.05 | 664416.05 | 664416.05 | 664416.05 | 99.6624 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400615872 | Construcción Del Libramiento Atlixco, En El Municipio De Atlixco | 20150317 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 229770000 | 229770000 | 229770000 | 220117347.55 | 203629697.14 | 203629697.14 | 203629697.14 | 88.6233 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 85.7 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE15150400616635 | Construcción Del Libramiento Atlixco, En El Municipio De Atlixco. | 20150317 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3204038.84 | 3069436.96 | 3069436.96 | 3069436.96 | 127011.19 | 127011.19 | 127011.19 | 4.1379 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90.93 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618021 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Libertad Y Otilio Montaño | 20150950 | Puebla | Atlixco | Otilio Montaño (La Concepción) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1992272.42 | 1992272.42 | 1992272.42 | 1991097.44 | 1991097.44 | 1991097.44 | 1991097.44 | 99.941 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 99.94 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618069 | Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Ignacio Zaragoza Y Vicente Guerrero En San Miguel Ayala | 20150954 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1553179.29 | 1553179.29 | 1553179.29 | 1552897 | 1541705.63 | 1541705.63 | 1541705.63 | 99.2613 | 0 | Metros Cuadrados | 1628 | 0 | 99.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618138 | Adoquinamiento De La Calle Bugambilias En Santo Domingo Atoyatempan | 20150955 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 793593.13 | 793593.13 | 793593.13 | 792808.25 | 499608.72 | 499608.72 | 499608.72 | 62.9553 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 62.96 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618211 | Adoquinamiento De La Calle De La Cruz Y Plaza Principal En San Esteban Zoapiltepec | 20151054 | Puebla | Atlixco | San Esteban Zoapiltepec | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 984330.2 | 984330.2 | 984330.2 | 982342.13 | 982342.13 | 982342.13 | 982342.13 | 99.798 | 0 | Metros Cuadrados | 477 | 0 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618301 | Adoquinamiento De La Calle Soledad Entre Calle Venustiano Carranza Y Emiliano Zapata En San Diego Acapulco | 20151460 | Puebla | Atlixco | San Diego Acapulco | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1148231.49 | 1148231.49 | 1148231.49 | 1146202.91 | 1146202.91 | 1146202.91 | 1146202.91 | 99.8233 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 99.82 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618373 | Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Ignacio Zaragoza Y Moctezuma En San Pedro Benito Juarez | 20151467 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2112937.68 | 2112937.68 | 2112937.68 | 2111250 | 1659733.72 | 1659733.72 | 1659733.72 | 78.551 | 0 | Metros Cuadrados | 3153 | 0 | 78.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618400 | Adoquinamiento De La Calle Francisco Villa Entre Miguel Hidalgo Y Domingo Arenas En La Colonia Coyula | 20151482 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1052021.31 | 1052021.31 | 1052021.31 | 1049973.33 | 1049973.33 | 1049973.33 | 1049973.33 | 99.8053 | 0 | Metros Cuadrados | 6622 | 0 | 99.81 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618436 | Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Ignacio Allende Y Aldama | 20151501 | Puebla | Atlixco | Emiliano Zapata los Molinos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1004669.86 | 1004669.86 | 1004669.86 | 1000261.84 | 1000261.84 | 1000261.84 | 1000261.84 | 99.5612 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 99.56 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618486 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Col. Aquiles Cordova | 20151472 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3023869.35 | 3023869.35 | 3023869.35 | 3023816.18 | 1451996.69 | 1451996.69 | 1451996.69 | 48.0178 | 0 | Metros lineales | 532 | 0 | 48.02 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION
PUE15150400618519 | Construccion De Sistema De Alcantarillado De La Colonia Antorcha Popular Metepec | 20151471 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3178568.56 | 3178568.56 | 3178568.56 | 3171436.38 | 2001900.03 | 2001900.03 | 2001900.03 | 62.9812 | 0 | Metros lineales | 532 | 0 | 62.98 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION
PUE15150400618575 | Adoquinamiento De La Calle 4 Poniente Entre 5 Norte Y 9 Norte En La Colonia Ricardo Treviño | 20151512 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 777934.67 | 777934.67 | 777934.67 | 776765.74 | 776765.74 | 776765.74 | 776765.74 | 99.8497 | 0 | Metros Cuadrados | 824 | 0 | 99.85 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE15150400618635 | Adoquinamiento De La Calle Violetas Entre Las Flores Y Alcatraz En Lomas De Tejaluca | 20151453 | Puebla | Atlixco | San Juan Tejaluca | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1975249.97 | 1975249.97 | 1975249.97 | 1973825 | 1473033.21 | 1473033.21 | 1473033.21 | 74.5745 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 74.57 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE15150400618692 | Adoquinamiento De La Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Alvaro Obregon Y Calle Emiliano Zapata Colonia Valle Sur | 20151455 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1994018.02 | 1994018.02 | 1994018.02 | 1991953.51 | 1991953.51 | 1991953.51 | 1991953.51 | 99.8965 | 0 | Metros Cuadrados | 3153 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618727 | Adoquinamiento De La Calle Ignacio Enciso En La Colonia Vista Hermosa | 20151459 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 805833.14 | 805833.14 | 805833.14 | 805303.23 | 805303.23 | 805303.23 | 805303.23 | 99.9342 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 99.93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400618770 | Adoquinamiento De La Calle Repblica De Nicaragua En La Colonia San Alfonso | 20151464 | Puebla | Atlixco | San Alfonso | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1042545.76 | 1042545.76 | 1042545.76 | 1039089.95 | 1039089.95 | 1039089.95 | 1039089.95 | 99.6685 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
PUE15150400618866 | Construccion De Techado En Cancha De La Colonia San Agustin | 20151465 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Agustín | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1449923.17 | 1449923.17 | 1449923.17 | 1448026.32 | 1448026.32 | 1448026.32 | 1448026.32 | 99.8692 | 0 | Metros Cuadrados | 323 | 0 | 99.87 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
PUE15150400618910 | Adoquinamiento De La Calle Cuautemoc Entre 20 De Noviembre Y 5 De Mayo En La Col. San Felix Hidalgo | 20151500 | Puebla | Atlixco | San Félix Hidalgo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1148609.55 | 1148609.55 | 1148609.55 | 1145210.42 | 1145210.42 | 1145210.42 | 1145210.42 | 99.7041 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 99.7 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
PUE15150400618956 | Adoquinamiento De La Calle Manantiales En La Colonia Soapama | 20151479 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1422253.05 | 1422253.05 | 1422253.05 | 1420299.93 | 1420299.93 | 1420299.93 | 1420299.93 | 99.8627 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 99.86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620460 | Drenaje Pluvial Y Alcantillado Sanirtario En Ex Via F Fcc Parte Alta Y Baja De La Colonia Solidaridad | 20151499 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 749250 | 749250 | 749250 | 746045.87 | 746045.87 | 746045.87 | 746045.87 | 99.5724 | 0 | Metros lineales | 310 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620574 | Construccion De Salon De Usos Multiples En La Col. Vista Hermosa | 20151511 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 815198.02 | 815198.02 | 815198.02 | 814220 | 814220 | 814220 | 814220 | 99.88 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 99.88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400620614 | Ampliacion De Salon De Usos Multiples Del Ahuehuete | 20151544 | Puebla | Atlixco | Lomas de San Juan Tejaluca | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 998000 | 358060.09 | 358060.09 | 358060.09 | 35.8419 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 35.84 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15160100636893 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Para Bachillerato Jose Vasconcelos Y Adoquinamiento De La Misma Calle | FORTA15-SF-049 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1168966.41 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4120 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS FISM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100639654 | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0950i, Municipio De Atlixco, Puebla. | S/N125 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 1498500.01 | 4235078.87 | 1498500.01 | 1498500.01 | 1498500.01 | 29.97 | 0 | Metros Cuadrados | 633 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100639662 | Mejoramiento En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21epr0039u, Municipio De Atlixco, Puebla. | S/N126 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 1100340.05 | 3667800.16 | 1100340.05 | 1100340.05 | 1100340.05 | 27.5085 | 0 | Metros Cuadrados | 777 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100639667 | Mejoramiento En La Primaria Centro Obrero Federal Clave 21dpr2244s, Municipio De Atlixco, Puebla. | S/N127 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 766761.15 | 2555870.49 | 766761.15 | 766761.15 | 766761.15 | 25.5587 | 0 | Metros Cuadrados | 584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15160100639671 | Mejoramiento En La Primaria Pablo Torres Burgos Clave 21dpr2231o, Municipio De Atlixco Puebla. | S/N128 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 824788.11 | 2675097.8 | 824788.11 | 824788.11 | 824788.11 | 27.4929 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100634144 | Proyectos De Desarrollo Municipal En Atlixco, Puebla | 660 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100634657 | Infrestructura Económica En El Municipio De Atlixco, En El Estado De Puebla | 641 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2475210 | 2475210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: va
PUE16160200644933 | Construcción De Aula En Bachillerato Hector Azar Cct 21ebh0640u - 52081 | 52081 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 380044.78 | 380044.78 | 380044.78 | 380044.78 | 380044.78 | 380044.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647335 | Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Calle Central E Ignacio Zaragoza En La Colonia Agricola De Ocotepec - 70889 | 70889 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1006403.26 | 1006403.26 | 1003867.94 | 301160.38 | 301160.38 | 301160.38 | 29.9244 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647336 | Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle 6 Sur - 60355 | 60355 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 811786.2 | 811786.2 | 810370.76 | 693990.98 | 693990.98 | 693990.98 | 85.4894 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649754 | Construccion De Techado En La Explanada Principal De La Escuela Primaria Rural Federal Justo Sierra Cct 21dpr2225d - 51261 | 51261 | Puebla | Atlixco | San Juan Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 523303.81 | 523303.81 | 523303.81 | 523303.81 | 523303.81 | 523303.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652115 | Construccion De Techado En La Explanada Principal De La Escuela Primaria Maestro Manuel Rivadeneyra Palacios Cct 21dpr2740r - 52062 | 52062 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 466898.55 | 466898.55 | 466898.55 | 466898.55 | 466898.55 | 466898.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654371 | Trabajos De Mejoramiento En Losas De 2 Aulas De La Escuela Primaria Ignacio Ramirez Cct 21dpr0948u - 51127 | 51127 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 391924.34 | 391924.34 | 391924.34 | 391924.34 | 391924.34 | 391924.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA
PUE16160200659411 | Aportacion Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juarez - 51929 | 51929 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 402179.44 | 402179.44 | 402179.44 | 402179.44 | 402179.44 | 402179.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 3153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: es una aportacion, la obra la ejecuta el gobierno del estado de puebla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661658 | Adoquinamiento En Calle Adolfo Ruiz Cortinez - 51087 | 51087 | Puebla | Atlixco | La Trinidad Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 448478.93 | 448478.93 | 448478.93 | 448478.93 | 448478.93 | 448478.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661797 | Adoquinamiento De La Calle Central Entre Calle Independencia Y Calle Reforma En La Col Agricola De Ocotepec - 70733 | 70733 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1908648.35 | 1908648.35 | 1908648.35 | 1905654.43 | 571696.33 | 571696.33 | 571696.33 | 29.9529 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200667457 | Construcción De Concreto Hidráulico Blvd. Moreno Valle | - | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160200669609 | Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cantarranas De Atlixco (Tercer Tren). | 20160337 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2104638.98 | 2104638.98 | 2104638.98 | 2053336.68 | 84965.66 | 84965.66 | 84965.66 | 4.0371 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 4.03 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200670315 | Terminación De La Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160400 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7436941.9 | 7436941.9 | 7436941.9 | 7431889.18 | 7431889.18 | 7431889.18 | 7431889.18 | 99.9321 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670340 | Terminación De La Construcción De Puente Atirantado En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160402 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1095484.25 | 1095484.25 | 1095484.25 | 1095484.25 | 99.5895 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670346 | Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160405 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1829144.17 | 1829144.17 | 1829144.17 | 1828073.44 | 1828073.44 | 1828073.44 | 1828073.44 | 99.9415 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670350 | Terminación De La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital El León Para Operar Como Centro Integral De Servicios; Ubicado En La Localidad El León, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160406 | Puebla | Atlixco | El León | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1494982.34 | 1494982.34 | 1494982.34 | 1494982.34 | 99.6655 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670470 | Terminación De La Construcción De La Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160417 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2101710.9 | 2101710.9 | 2101710.9 | 2099548.47 | 2099548.47 | 2099548.47 | 2099548.47 | 99.8971 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670710 | Terminación De La Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160420 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677485 | Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cantarranas De Atlixco (Tercer Tren). | 20160337 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6313916.95 | 6313916.95 | 6313916.95 | 6160010.02 | 254896.96 | 254896.96 | 254896.96 | 4.0371 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: PAGO DE ANTICIPO / Registro:
PUE16160200677967 | Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | FORTASEG-ATL-2016-01 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2188322.99 | 2188322.99 | 2188322.99 | 2188322.99 | 2188322.99 | 99.4692 | 0 | Lote | 210 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de finiquito / Física: terminada en proceso de finiquito / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677983 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | FORTASEG-ATL2016-02 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5197300 | 5197300 | 647700 | 647700 | 202556.3 | 202556.3 | 202556.3 | 3.8973 | 0 | Lote | 210 | 0 | 10 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677993 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion De Control De Confianza | FORTASEG-ATL2016-03 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 746375 | 746375 | 746375 | 746375 | 746375 | 746375 | 746375 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: finiwuitado / Física: terminado / Registro: terminada y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678006 | Fortalecimiento Tecnologico De Equipo E Infraestructura De Las Instalaciones De Seguridad Publica | FORTASEG-ATL2016-04 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2736325 | 2736325 | 1797602.01 | 1797602.01 | 1629196.8 | 1629196.8 | 1629196.8 | 59.5396 | 0 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678019 | Red Nacional De Telecomunicaciones | FORTASEG-ATL2016-05 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 210 | 0 | 10 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678481 | Rehabilitacion De Canchas En Unidad Deportiva La Carolina | FORTA16-SL-006 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1771236.05 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5800 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678501 | Adoquinamiento Y Obras Complementarias De Calle Ignacio Zaragoza | FORTA16-SF-009 | Puebla | Atlixco | El León | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 911906.01 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2616 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678514 | Adoquinamiento En La Calle 14 Norte | FORTA16-SF-011 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 602368.35 | 602368.35 | 602368.35 | 459534.45 | 401325.55 | 401325.55 | 401325.55 | 66.6246 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 70 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE REVISION DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678536 | Bacheo Con Mezcla Asfaltica Primera Etapa | FORTA16-SF-013 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1080187.77 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3500 | 0 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: terminada / Registro: obra terminada - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678575 | Suministro De Mezcla Asfaltica Para Bacheo Primera Etapa | FORTA16-SF-018 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1900080 | 1900080 | 1900080 | 1795680 | 1061246.4 | 1061246.4 | 1061246.4 | 55.8527 | 0 | Metros cúbicos | 3500 | 0 | 60 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION
PUE16160200678584 | Mantenimiento En Boulevard Ferrocarriles | FORTA16-SE-019 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 460020.07 | 460020.07 | 460020.07 | 353510 | 206306 | 206306 | 206306 | 44.8472 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678605 | Trabajos De Mantenimiento Y Suministro De Plantas Para Blvd. Gastronomico Del Municipio De Atlixco | FORTA16-SE-020 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 413911.41 | 413911.41 | 413911.41 | 336092.6 | 158635.8 | 158635.8 | 158635.8 | 38.326 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678616 | Rehabilitacion Y Mantenimiento En Calle Emblematica Del Municipio De Atlixco | FORTA16-SE-022 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 497812.6 | 497812.6 | 497812.6 | 430787.85 | 300279.59 | 300279.59 | 300279.59 | 60.3198 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 65 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso
PUE16160200678634 | Suministro De Adoquin Para Bacheo Primera Etapa | FORTA16-SF-023 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 127600 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200678653 | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Primero De Mayo C.C.T. 21dpr0944y | FORTA16-SJ-008 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1685439.26 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE16160200679694 | Modernización Del Boulevard De Los Volcanes , Del Km 0 000 Al Km 2 000, De La Carretera Atlixco - Metepec, En El Municipio De Atlixco, En El Estado De Puebla. | 20160126 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14861249.79 | 14876125.92 | 10413288.14 | 10413288.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200682566 | Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital El León Para Operar Como Centro Integral De Servicios; Ubicado En La Localidad El León, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20150338 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPCEE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200682583 | Construcción De Techado En La Col Cabrera | 20151105 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1994235.18 | 1994235.18 | 1994235.18 | 1993452.56 | 1993452.56 | 1993452.56 | 1993452.56 | 99.9608 | 0 | Metros Cuadrados | 643 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200682588 | Construcción De Techado San Jerónimo Caleras | 20151106 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Caleras | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1967715.77 | 1967715.78 | 1967715.78 | 1966886.45 | 1966886.45 | 1966886.45 | 1966886.45 | 99.9579 | 0 | Metros Cuadrados | 617 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: TERMINADA, SE REALIZA UNA CORRECCION EN EL CICLO DEL RECURSO ES 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688363 | 33903 Servicios Integrales - 189195 | 189195 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 326543.82 | 326543.82 | 326543.82 | 147334.67 | 147334.67 | 147334.67 | 45.1194 | 0 | Otros |  | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDAD ES: PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688533 | Aportacion Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En Telesecundaria Nicolas Bravo - 189388 | 189388 | Puebla | Atlixco | San Esteban Zoapiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 569495.73 | 569495.73 | 569495.73 | 569495.73 | 569495.73 | 569495.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688744 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 183701 | 183701 | Puebla | Atlixco | San Juan Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1177896.58 | 1177896.58 | 1175281.48 | 538394.44 | 538394.44 | 538394.44 | 45.7081 | 0 | Metros lineales | 825 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693867 | Red De Agua En Calle Dieciséis De Septiembre Y Camino A San Pedro - 188910 | 188910 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2146561.9 | 2146561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1258 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION
PUE16160200693875 | Techado En Plaza Cívica De Escuela Primaria Maclovio Herrera - 184557 | 184557 | Puebla | Atlixco | Lomas de San Juan Tejaluca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 757303.1 | 757303.1 | 750149.47 | 420453.84 | 420453.84 | 420453.84 | 55.5199 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694038 | Construcción De Drenaje Sanitario - 187766 | 187766 | Puebla | Atlixco | San José el Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2028011.33 | 2028011.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699294 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En Boulevard Rafael Moreno Valle - 183655 | 183655 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 1090015.27 | 327004.58 | 327004.58 | 327004.58 | 21.8003 | 0 | Metros lineales | 837 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699295 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Privada Tamesi - 189481 | 189481 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 185823.49 | 185823.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699296 | Ampliacion De Agua Potable En Solidaridad - 188843 | 188843 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1490151.68 | 1490151.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 331 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699297 | Adoquinamiento En Calle Benito Juarez - 183639 | 183639 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1450115 | 1450115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699694 | Techado En Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Rural Federal La Paz Del Mundo - 184543 | 184543 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 851179.35 | 851179.35 | 851179.35 | 443260.15 | 443260.15 | 443260.15 | 52.076 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704764 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña - 188622 | 188622 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 769430.85 | 769430.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1040 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de contratacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704765 | Ampliacion De Tuberia De Drenaje Sanitario En Callejon Venezuela - 189428 | 189428 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 461790.7 | 461790.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATO / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704766 | Adoquinamiento En Calle Republica De Costa Rica - 183539 | 183539 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 501000 | 501000 | 501000 | 416507.84 | 416507.84 | 416507.84 | 83.1353 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 85 | Financiera: en proceso de finiquito / Física: / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704948 | Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descarga - 185584 | 185584 | Puebla | Atlixco | Mártir de Chinameca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 906044.66 | 906044.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 219 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705108 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Juan Los Laureles - 188183 | 188183 | Puebla | Atlixco | San Juan de los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2820000 | 2820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705182 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Camino A San Juan Tejaluca Y Campus Buap - 185823 | 185823 | Puebla | Atlixco | San Juan Tejaluca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 265607.65 | 265607.65 | 262296.73 | 262296.73 | 262296.73 | 262296.73 | 98.7535 | 0 | Metros lineales | 1027 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710265 | Mejoramiento De Vivienda Con El Equipamiento De Sanitarios Biodigestores Y Migitorios Secos Para Vivienda - 189814 | 189814 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1350571.15 | 1350571.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715549 | Atlas De Riesgo - 189776 | 189776 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720976 | Sustitución De Drenaje En Avenida Acapulco - 188576 | 188576 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 417954.71 | 417954.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720977 | Red De Agua En Calle Tulipanes Camino Real Prolongacion Elias Calles Tulancingo Mozontlale - 188648 | 188648 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1348405.54 | 1348405.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 392 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE16160200720978 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 188495 | 188495 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6178894.37 | 6178894.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 2952 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de contratacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720979 | Programa Construccion De Cuartos Dormitorios - 185858 | 185858 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5822691.68 | 5822691.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1005 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de contratacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720980 | Construcción De Techado En Escuela Secundaria Tecnica Setenta Y Dos - 184510 | 184510 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1686532.07 | 1653306.88 | 1653306.88 | 495992.06 | 495992.06 | 495992.06 | 29.409 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: en procesode ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720981 | Construcción De Comedor Escolar Y Techado En Escuela Primaria Miguel Alatriste - 189333 | 189333 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1177694.86 | 1177694.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 573 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720982 | Adoquinamiento En Calle Republica De Ecuador - 183617 | 183617 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1182734 | 1182734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720997 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Ixtepec - 189204 | 189204 | Puebla | Atlixco | Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1708401.67 | 1708401.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721405 | Sustitucion De Drenaje Sanitario En Santa Lucia Cosamaloapan - 184721 | 184721 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1177236.09 | 1177236.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726468 | Techado En La Plaza Civica Del Cbtis Numero Dieciseis - 188801 | 188801 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 679165.03 | 679165.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1331 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726469 | Elaboración De Programa De Re Silencia Urbana - 189984 | 189984 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726470 | 33903 Servicios Integrales - 185287 | 185287 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de contratacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726471 | Aportacion Para La Construccion De Aula Didactica En Estructura Regional C En Telesecundaria Ignacio Allende - 189584 | 189584 | Puebla | Atlixco | Guadalupe Huexocuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 554089.21 | 554089.21 | 554089.21 | 554089.21 | 554089.21 | 554089.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: es una aportacion, la obra la ejecuta el gobierno del estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726472 | Cambio De Tuberia De Drenaje Mayor - 187815 | 187815 | Puebla | Atlixco | San Agustín Ixtahuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1069875 | 1069875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 0 | Financiera: RN PROCESO / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726817 | Construcción De Tanque Elevado De Agua - 188983 | 188983 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2114692.32 | 1575875.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731276 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable En La Localidad De San Jeronimo Coyula, Municipio De Atlixco | 20160582 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Otros | 6106 | 0 | 14.69 | Financiera: EL CONTRATO DE ESTE PROYECTO ESTA POR 238,278.18 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731374 | Incentivos Al Tratamiento De Aguas Residuales | GF-1810 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U031 Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 991440 | 991440 | 991440 | 991440 | 991440 | 991440 | 991440 | 100 | 0 | Otros | 86229 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731390 | Programa Para El Desarrollo Integral De Organismos Operadores De Agua Y Saneamiento 2016 | GF-2192 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Otros | 86229 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: TERMINADA / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731754 | Construcción En La Escuela Dr. Isaac Ochoterena, Clave 21ees0098c, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-121 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 994285.81 | 994285.81 | 994285.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300731988 | Rehabilitacion En La Escuela Felipe B. Berriozabal, Clave 21djn1036o, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-061 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 476338.26 | 476338.26 | 476338.26 | 476338.26 | 476338.26 | 476338.26 | 476338.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300732099 | Construccion En La Escuela Emancipacion Proletaria, Clave 21dpr2854t, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-078 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 994285.81 | 994285.81 | 994285.81 | 994285.81 | 994285.81 | 994285.81 | 994285.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738149 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla. | 20160091 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4021794.46 | 402179.44 | 402179.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
PUE16160300740152 | Construcción De Sanitario, Dirección Y Obra Exterior; En La Telesecundaria Nicolás Bravo Clave 21etv0956a, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoapiltepec, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160753 | Puebla | Atlixco | San Esteban Zoapiltepec | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1958928.35 | 233180.12 | 233180.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740750 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección; En La Telesecundaria Nicolás Bravo Clave 21etv0956a, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoapiltepec, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160787 | Puebla | Atlixco | San Esteban Zoapiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 54116.17 | 54116.17 | 54116.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740908 | Construcccion De Adoquinamiento De La Calle Asociacion De La Tierra, Entre 1 Pte. Y 5 Pte. Colonia Ubera | 20160961 | Puebla | Atlixco | Juan Uvera | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1583415 | 1583415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740909 | Construccion De Adoquinamiento De La Privada 2 Norte | 20160968 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 280719 | 280719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740913 | Construccion De Drenaje De La Calle Del Hule, Entre Las Calles El Leon Y Av. Hidalgo, Col. Prados El Leon | 20160970 | Puebla | Atlixco | El León | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 229770 | 229770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740917 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples En La Col. Santa Cruz, Ubicada En Calle Arriaga Esquina Con Calle Nogales, En El Municipio De Atlixco, Puebla | 20161005 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1009014.97 | 1009014.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740924 | Construccion De Pavimento En La Calle Principal Entre Autopista Y Carr. Fed. Atlixco, Pue. Col. Ex Hacienda San Agustin | 20161001 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Agustín | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2383757.36 | 2383757.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION
PUE16160300740933 | Techado De La Cancha De Futbol Rapido En Metepec Entre Las Calles 1a Principal Y 5 De Febrero | 20161004 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2226771 | 2226770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740947 | Construccion De Techado En La Inspectoria Valle Sur, Ubicada En La Calle J. Ma. Pino Suarez Esquina Con Emiliano Zapata, En El Municipio De Atlixco, Puebla | 20161003 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1398600 | 1398600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740957 | Drenaje En La Privada Jose Maria Morelos Entre Ejercito Nacional Y Calle I, Zaragoza En La Colonia El Carmen Perteneciente Al Municipio De Atlixco, Puebla | 20160988 | Puebla | Atlixco | El Carmen | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 262299.03 | 262299.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION
PUE16160300740968 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Muro De Contencion De La Prolongacion De La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles Del Carmen Y Plutarco Elias Calles En La Colonia San Jose Cuautemc | 20160995 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2097900 | 2097900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740972 | Construccion De Puente Peatonal En Blvr. Atlixco, Valle Del Real | 20160978 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 699300 | 699300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740983 | Techado Para Escuela Primaria Ignacio Ramirez, Colonia Guadalupe Clave 21dpr0948v | 20160977 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740992 | Construccion De Adoquinamiento En La Calle Antorcha Metepec, Entre Las Calles 15 Y 19 Sur | 20160982 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 801198 | 801198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ASIGNACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742671 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla. | 20160091 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3217435.57 | 3217435.57 | 3217435.57 | 932253.13 | 128586.64 | 128586.64 | 128586.64 | 3.9966 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PAGO DE ANTICIPO / Registro: