## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 10 | 1 | 218
| Puebla | 1 | 1 | 218

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 11
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE00160100636893 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Para Bachillerato Jose Vasconcelos Y Adoquinamiento De La Misma Calle | FORTA15-SF-049 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160200678481 | Rehabilitacion De Canchas En Unidad Deportiva La Carolina | FORTA16-SL-006 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1771236.05 | 1771236.05 | 1771236.05 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 99.8129 | 0 | Metros Cuadrados | 5800 | 0 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: terminada / Registro: finiquitada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678501 | Adoquinamiento Y Obras Complementarias De Calle Ignacio Zaragoza | FORTA16-SF-009 | Puebla | Atlixco | El León | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 911906.01 | 911906.01 | 911906.01 | 907106.01 | 856123.35 | 856123.35 | 856123.35 | 93.8828 | 0 | Metros Cuadrados | 2616 | 0 | 95 | Financiera: en proceso / Física: en proceso de finiquito / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678514 | Adoquinamiento En La Calle 14 Norte | FORTA16-SF-011 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 602368.35 | 602368.35 | 602368.35 | 459534.45 | 137860.34 | 137860.34 | 137860.34 | 22.8864 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 35 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678536 | Bacheo Con Mezcla Asfaltica Primera Etapa | FORTA16-SF-013 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1080187.77 | 1080187.77 | 1080187.77 | 1077358.7 | 931174.06 | 931174.06 | 931174.06 | 86.2048 | 0 | Metros cúbicos | 3500 | 0 | 90 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678575 | Suministro De Mezcla Asfaltica Para Bacheo Primera Etapa | FORTA16-SE-018 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1900080 | 1900080 | 1900080 | 1795680 | 797880 | 797880 | 797880 | 41.9919 | 0 | Metros cúbicos | 3500 | 0 | 50 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678584 | Mantenimiento En Boulevard Ferrocarriles | FORTA16-SE-019 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 460020.07 | 460020.07 | 460020.07 | 353510 | 96681.36 | 96681.36 | 96681.36 | 21.0168 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 25 | Financiera: en proceso / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE EJCUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678605 | Trabajos De Mantenimiento Y Suministro De Plantas Para Blvd. Gastronomico Del Municipio De Atlixco | FORTA16-SE-020 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 413911.41 | 413911.41 | 413911.41 | 336092.6 | 40315.8 | 40315.8 | 40315.8 | 9.7402 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 15 | Financiera: en proceso / Física: en peoceso / Registro: en proceso de ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678616 | Rehabilitacion Y Mantenimiento En Calle Emblematica Del Municipio De Atlixco | FORTA16-SE-022 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 497812.6 | 497812.6 | 497812.6 | 430787.85 | 207074.77 | 207074.77 | 207074.77 | 41.5969 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 50 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678634 | Suministro De Adoquin Para Bacheo Primera Etapa | FORTA16-SF-023 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 127600 | 127600 | 127600 | 127020 | 75310.16 | 75310.16 | 75310.16 | 59.0205 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 65 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678653 | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Primero De Mayo C.C.T. 21dpr0944y | FORTA16-SJ-008 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1685439.26 | 1685439.26 | 1685439.26 | 1342726.1 | 997025.23 | 997025.23 | 997025.23 | 59.1552 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 0 | 65 | Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.