## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 43 | 1 | 218

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 43
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE16160200644933 | Construcción De Aula En Bachillerato Hector Azar Cct 21ebh0640u - 52081 | 52081 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 380044.78 | 380044.78 | 380044.78 | 380044.78 | 380044.78 | 380044.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647335 | Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Calle Central E Ignacio Zaragoza En La Colonia Agricola De Ocotepec - 70889 | 70889 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1006403.26 | 1006403.26 | 1003867.94 | 301160.38 | 301160.38 | 301160.38 | 29.9244 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200647336 | Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle 6 Sur - 60355 | 60355 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 811786.2 | 811786.2 | 810370.76 | 693990.98 | 693990.98 | 693990.98 | 85.4894 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200649754 | Construccion De Techado En La Explanada Principal De La Escuela Primaria Rural Federal Justo Sierra Cct 21dpr2225d - 51261 | 51261 | Puebla | Atlixco | San Juan Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 523303.81 | 523303.81 | 523303.81 | 523303.81 | 523303.81 | 523303.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200652115 | Construccion De Techado En La Explanada Principal De La Escuela Primaria Maestro Manuel Rivadeneyra Palacios Cct 21dpr2740r - 52062 | 52062 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 466898.55 | 466898.55 | 466898.55 | 466898.55 | 466898.55 | 466898.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654371 | Trabajos De Mejoramiento En Losas De 2 Aulas De La Escuela Primaria Ignacio Ramirez Cct 21dpr0948u - 51127 | 51127 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 391924.34 | 391924.34 | 391924.34 | 391924.34 | 391924.34 | 391924.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA
PUE16160200659411 | Aportacion Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juarez - 51929 | 51929 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 402179.44 | 402179.44 | 402179.44 | 402179.44 | 402179.44 | 402179.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 3153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: es una aportacion, la obra la ejecuta el gobierno del estado de puebla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661658 | Adoquinamiento En Calle Adolfo Ruiz Cortinez - 51087 | 51087 | Puebla | Atlixco | La Trinidad Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 448478.93 | 448478.93 | 448478.93 | 448478.93 | 448478.93 | 448478.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200661797 | Adoquinamiento De La Calle Central Entre Calle Independencia Y Calle Reforma En La Col Agricola De Ocotepec - 70733 | 70733 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1908648.35 | 1908648.35 | 1908648.35 | 1905654.43 | 571696.33 | 571696.33 | 571696.33 | 29.9529 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688363 | 33903 Servicios Integrales - 189195 | 189195 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 326543.82 | 326543.82 | 326543.82 | 147334.67 | 147334.67 | 147334.67 | 45.1194 | 0 | Otros |  | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: EN UNIDAD DE MEDIDAD ES: PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688533 | Aportacion Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En Telesecundaria Nicolas Bravo - 189388 | 189388 | Puebla | Atlixco | San Esteban Zoapiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 569495.73 | 569495.73 | 569495.73 | 569495.73 | 569495.73 | 569495.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688744 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 183701 | 183701 | Puebla | Atlixco | San Juan Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1177896.58 | 1177896.58 | 1175281.48 | 538394.44 | 538394.44 | 538394.44 | 45.7081 | 0 | Metros lineales | 825 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693867 | Red De Agua En Calle Dieciséis De Septiembre Y Camino A San Pedro - 188910 | 188910 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2146561.9 | 2146561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1258 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION
PUE16160200693875 | Techado En Plaza Cívica De Escuela Primaria Maclovio Herrera - 184557 | 184557 | Puebla | Atlixco | Lomas de San Juan Tejaluca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 757303.1 | 757303.1 | 750149.47 | 420453.84 | 420453.84 | 420453.84 | 55.5199 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694038 | Construcción De Drenaje Sanitario - 187766 | 187766 | Puebla | Atlixco | San José el Recreo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2028011.33 | 2028011.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699294 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En Boulevard Rafael Moreno Valle - 183655 | 183655 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 1090015.27 | 327004.58 | 327004.58 | 327004.58 | 21.8003 | 0 | Metros lineales | 837 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699295 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Privada Tamesi - 189481 | 189481 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 185823.49 | 185823.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699296 | Ampliacion De Agua Potable En Solidaridad - 188843 | 188843 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1490151.68 | 1490151.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 331 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699297 | Adoquinamiento En Calle Benito Juarez - 183639 | 183639 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1450115 | 1450115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699694 | Techado En Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Rural Federal La Paz Del Mundo - 184543 | 184543 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 851179.35 | 851179.35 | 851179.35 | 443260.15 | 443260.15 | 443260.15 | 52.076 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704764 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña - 188622 | 188622 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 769430.85 | 769430.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1040 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de contratacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704765 | Ampliacion De Tuberia De Drenaje Sanitario En Callejon Venezuela - 189428 | 189428 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 461790.7 | 461790.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATO / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704766 | Adoquinamiento En Calle Republica De Costa Rica - 183539 | 183539 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 501000 | 501000 | 501000 | 416507.84 | 416507.84 | 416507.84 | 83.1353 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 85 | Financiera: en proceso de finiquito / Física: / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704948 | Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descarga - 185584 | 185584 | Puebla | Atlixco | Mártir de Chinameca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 906044.66 | 906044.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 219 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705108 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Juan Los Laureles - 188183 | 188183 | Puebla | Atlixco | San Juan de los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2820000 | 2820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200705182 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Camino A San Juan Tejaluca Y Campus Buap - 185823 | 185823 | Puebla | Atlixco | San Juan Tejaluca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 265607.65 | 265607.65 | 262296.73 | 262296.73 | 262296.73 | 262296.73 | 98.7535 | 0 | Metros lineales | 1027 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710265 | Mejoramiento De Vivienda Con El Equipamiento De Sanitarios Biodigestores Y Migitorios Secos Para Vivienda - 189814 | 189814 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1350571.15 | 1350571.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715549 | Atlas De Riesgo - 189776 | 189776 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720976 | Sustitución De Drenaje En Avenida Acapulco - 188576 | 188576 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 417954.71 | 417954.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720977 | Red De Agua En Calle Tulipanes Camino Real Prolongacion Elias Calles Tulancingo Mozontlale - 188648 | 188648 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1348405.54 | 1348405.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 392 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE16160200720978 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 188495 | 188495 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6178894.37 | 6178894.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 2952 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de contratacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720979 | Programa Construccion De Cuartos Dormitorios - 185858 | 185858 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5822691.68 | 5822691.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1005 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de contratacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720980 | Construcción De Techado En Escuela Secundaria Tecnica Setenta Y Dos - 184510 | 184510 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1686532.07 | 1653306.88 | 1653306.88 | 495992.06 | 495992.06 | 495992.06 | 29.409 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: en procesode ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720981 | Construcción De Comedor Escolar Y Techado En Escuela Primaria Miguel Alatriste - 189333 | 189333 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1177694.86 | 1177694.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 573 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720982 | Adoquinamiento En Calle Republica De Ecuador - 183617 | 183617 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1182734 | 1182734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720997 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Ixtepec - 189204 | 189204 | Puebla | Atlixco | Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1708401.67 | 1708401.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721405 | Sustitucion De Drenaje Sanitario En Santa Lucia Cosamaloapan - 184721 | 184721 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1177236.09 | 1177236.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726468 | Techado En La Plaza Civica Del Cbtis Numero Dieciseis - 188801 | 188801 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 679165.03 | 679165.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1331 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726469 | Elaboración De Programa De Re Silencia Urbana - 189984 | 189984 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726470 | 33903 Servicios Integrales - 185287 | 185287 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de contratacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726471 | Aportacion Para La Construccion De Aula Didactica En Estructura Regional C En Telesecundaria Ignacio Allende - 189584 | 189584 | Puebla | Atlixco | Guadalupe Huexocuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 554089.21 | 554089.21 | 554089.21 | 554089.21 | 554089.21 | 554089.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: es una aportacion, la obra la ejecuta el gobierno del estado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726472 | Cambio De Tuberia De Drenaje Mayor - 187815 | 187815 | Puebla | Atlixco | San Agustín Ixtahuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1069875 | 1069875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 0 | Financiera: RN PROCESO / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726817 | Construcción De Tanque Elevado De Agua - 188983 | 188983 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2114692.32 | 1575875.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.