## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 11 | 1 | 218

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 11
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE15160100636893 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Para Bachillerato Jose Vasconcelos Y Adoquinamiento De La Misma Calle | FORTA15-SF-049 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1168966.41 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4120 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS FISM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678481 | Rehabilitacion De Canchas En Unidad Deportiva La Carolina | FORTA16-SL-006 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1771236.05 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5800 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678501 | Adoquinamiento Y Obras Complementarias De Calle Ignacio Zaragoza | FORTA16-SF-009 | Puebla | Atlixco | El León | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 911906.01 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2616 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678514 | Adoquinamiento En La Calle 14 Norte | FORTA16-SF-011 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 602368.35 | 602368.35 | 602368.35 | 459534.45 | 401325.55 | 401325.55 | 401325.55 | 66.6246 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 70 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE REVISION DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678536 | Bacheo Con Mezcla Asfaltica Primera Etapa | FORTA16-SF-013 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1080187.77 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3500 | 0 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: terminada / Registro: obra terminada - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678575 | Suministro De Mezcla Asfaltica Para Bacheo Primera Etapa | FORTA16-SF-018 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1900080 | 1900080 | 1900080 | 1795680 | 1061246.4 | 1061246.4 | 1061246.4 | 55.8527 | 0 | Metros cúbicos | 3500 | 0 | 60 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION
PUE16160200678584 | Mantenimiento En Boulevard Ferrocarriles | FORTA16-SE-019 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 460020.07 | 460020.07 | 460020.07 | 353510 | 206306 | 206306 | 206306 | 44.8472 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678605 | Trabajos De Mantenimiento Y Suministro De Plantas Para Blvd. Gastronomico Del Municipio De Atlixco | FORTA16-SE-020 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 413911.41 | 413911.41 | 413911.41 | 336092.6 | 158635.8 | 158635.8 | 158635.8 | 38.326 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678616 | Rehabilitacion Y Mantenimiento En Calle Emblematica Del Municipio De Atlixco | FORTA16-SE-022 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 497812.6 | 497812.6 | 497812.6 | 430787.85 | 300279.59 | 300279.59 | 300279.59 | 60.3198 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 65 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso
PUE16160200678634 | Suministro De Adoquin Para Bacheo Primera Etapa | FORTA16-SF-023 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 127600 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16160200678653 | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Primero De Mayo C.C.T. 21dpr0944y | FORTA16-SJ-008 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1685439.26 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA