## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 16 | 1 | 218

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 16
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE15160100636893 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Para Bachillerato Jose Vasconcelos Y Adoquinamiento De La Misma Calle | FORTA15-SF-049 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1168966.41 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 1168483.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4120 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA / Física: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE16160200678481 | Rehabilitacion De Canchas En Unidad Deportiva La Carolina | FORTA16-SL-006 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1771236.05 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 1767921.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5800 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE16160200678501 | Adoquinamiento Y Obras Complementarias De Calle Ignacio Zaragoza | FORTA16-SF-009 | Puebla | Atlixco | El León | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 911906.01 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 1232835.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2616 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA
PUE16160200678514 | Adoquinamiento En La Calle 14 Norte | FORTA16-SF-011 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 602368.35 | 602368.35 | 602368.35 | 459534.45 | 401325.55 | 401325.55 | 401325.55 | 66.6246 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 80 | Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: EN PROCESO
PUE16160200678536 | Bacheo Con Mezcla Asfaltica Primera Etapa | FORTA16-SF-013 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1080187.77 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 1077358.7 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3500 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA
PUE16160200678575 | Suministro De Mezcla Asfaltica Para Bacheo Primera Etapa | FORTA16-SF-018 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1900080 | 1900080 | 1900080 | 1795680 | 1691729.6 | 1691729.6 | 1691729.6 | 89.0347 | 0 | Metros cúbicos | 3500 | 0 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE16160200678584 | Mantenimiento En Boulevard Ferrocarriles | FORTA16-SE-019 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 460020.07 | 460020.07 | 460020.07 | 279908 | 279908 | 279908 | 279908 | 60.8469 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 70 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE16160200678605 | Trabajos De Mantenimiento Y Suministro De Plantas Para Blvd. Gastronomico Del Municipio De Atlixco | FORTA16-SE-020 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 413911.41 | 413911.41 | 413911.41 | 336092.6 | 283614.2 | 283614.2 | 283614.2 | 68.5205 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE16160200678616 | Rehabilitacion Y Mantenimiento En Calle Emblematica Del Municipio De Atlixco | FORTA16-SE-022 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 497812.6 | 497812.6 | 497812.6 | 430787.85 | 376089.69 | 376089.69 | 376089.69 | 75.5484 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 80 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE16160200678634 | Suministro De Adoquin Para Bacheo Primera Etapa | FORTA16-SF-023 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 127600 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 127020 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA
PUE16160200678653 | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Primero De Mayo C.C.T. 21dpr0944y | FORTA16-SJ-008 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1685439.26 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 1252436.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA
PUE16160400824151 | Trabajos De Mantenimiento A Sistema De Riego De Parque Colon Y Bovd. Ferrocarrilies | FORTA16-SE-016 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 130166.46 | 130166.46 | 130166.46 | 129300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127062 | 0 | 35 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE16160400824169 | Suministro De Plantas En Blvd. Moreno Valle, Blvd. Emiliano Zapata, Calzada Oaxaca Y Av. Niños Heroes | FORTA16-SE-021 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 276926.8 | 276926.8 | 276926.8 | 233780 | 108530 | 108530 | 108530 | 39.1909 | 0 | Lote | 127062 | 0 | 40 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE16160400824182 | Revestimiento De Canal Principal | FORTA16-SD-049 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA
PUE16160400824194 | Bacheo Con Mezcla Asfaltica 2da Etapa | FORTA16-SF-055 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1346393.07 | 1346393.07 | 1346393.07 | 1346393.07 | 1346393.07 | 1346393.07 | 1346393.07 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 127062 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160400824211 | Adoquinamiento De La Call Emiliano Zapata Entre Propiedad Privada Y Calle 4 Oriente | FORTA16-SF-137 | Puebla | Atlixco | La Trinidad Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 948274.34 | 948274.34 | 948274.34 | 948274.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: EN PROCESO