## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 79 | 1 | 218

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 79
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE16160200647336 | Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle 6 Sur - 60355 | 60355 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 811786.2 | 866341.48 | 866341.48 | 866341.48 | 866341.48 | 866341.48 | 866341.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200693867 | Red De Agua En Calle Dieciséis De Septiembre Y Camino A San Pedro - 188910 | 188910 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2146561.9 | 1969651.61 | 1969651.61 | 1969651.61 | 1969651.61 | 1969651.61 | 1969651.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 1258 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699294 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En Boulevard Rafael Moreno Valle - 183655 | 183655 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 605654.12 | 605654.12 | 605654.12 | 605654.12 | 605654.12 | 605654.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 837 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE16160200699296 | Ampliacion De Agua Potable En Solidaridad - 188843 | 188843 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1490151.68 | 1322221.75 | 1322221.75 | 1322221.75 | 1322221.75 | 1322221.75 | 1322221.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 331 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720978 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 188495 | 188495 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6178894.6 | 6178894.37 | 6178894.37 | 6178894.37 | 6178894.37 | 6178894.37 | 6178894.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 2952 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: / Registro: finiquitada
PUE16160200720979 | Programa Construccion De Cuartos Dormitorios - 185858 | 185858 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8760000 | 7602132.38 | 7602132.38 | 7602132.38 | 7602132.38 | 7602132.38 | 7602132.38 | 100 | 0 | Vivienda | 1005 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720981 | Construcción De Comedor Escolar Y Techado En Escuela Primaria Miguel Alatriste - 189333 | 189333 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1177694.86 | 157324.96 | 157324.96 | 157324.96 | 157324.96 | 157324.96 | 157324.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 573 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SE REALIZA EN COMBINACION CON OTROS RECURSOS LOS CUALES SE REPORTAN EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720997 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Ixtepec - 189204 | 189204 | Puebla | Atlixco | Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1708401.67 | 1824109.09 | 1824109.09 | 1824109.09 | 1824109.09 | 1824109.09 | 1824109.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726468 | Techado En La Plaza Civica Del Cbtis Numero Dieciseis - 188801 | 188801 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2016 | 679165.03 | 679161.73 | 679161.73 | 679161.73 | 679161.73 | 679161.73 | 679161.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1331 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785753 | Sustitución De Tubería De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Balsas Y Rio Urique - 370851 | 370851 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2688753.17 | 688753.17 | 688753.17 | 688753.17 | 688753.17 | 688753.17 | 688753.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785760 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jose Carmen Carranza - 363420 | 363420 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 429874.75 | 365590.63 | 365590.63 | 365590.63 | 365590.63 | 365590.63 | 365590.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300809003 | Red De Agua Potable Del Rio Ahuitzoc - 189277 | 189277 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1416858 | 1888813.85 | 1888813.85 | 1888813.85 | 1888813.85 | 1888813.85 | 1888813.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 693 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
PUE17170100844229 | Adoquinamiento En Calle Emiliano Zapata Y Calle Ignacio Allende - 11045 | 11045 | Puebla | Atlixco | San Agustín Huixaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1999713.82 | 1999713.82 | 1999713.82 | 1999713.82 | 1999713.82 | 1999713.82 | 1999713.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1064 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: EJECUTADA WEN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100844829 | Adoquinamiento En Calle Veracruz Y Calle Independencia - 11647 | 11647 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1155275.82 | 1052686.1 | 1052686.1 | 1052686.1 | 1052686.1 | 1052686.1 | 1052686.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867360 | Construccion De Barda En El Kinder Jose Maria Lafragua - 90303 | 90303 | Puebla | Atlixco | San Agustín Huixaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 322393.04 | 401638.22 | 401638.22 | 401638.22 | 401638.22 | 401638.22 | 401638.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868111 | Mejoramiento De Viviendas Con La Construcción De Sanitarios Con Biodegestor En San Esteban Zoapiltepec - 85531 | 85531 | Puebla | Atlixco | San Esteban Zoapiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5416062.91 | 4754775.85 | 4754775.85 | 4754775.85 | 4754775.85 | 4754775.85 | 4754775.85 | 100 | 0 | Piezas | 477 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869307 | Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Sanitarios Con Biodegestor San Jerónimo Caleras - 85577 | 85577 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Caleras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4513385.76 | 2331034.43 | 2331034.43 | 2331034.43 | 2331034.43 | 2331034.43 | 2331034.43 | 100 | 0 | Piezas | 617 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935255 | Ampliación De Drenaje Sanitario En San Diego Acapulco - 186220 | 186220 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 484769.95 | 799857.63 | 799857.63 | 799857.63 | 799857.63 | 799857.63 | 799857.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935256 | Trabajos De Mejoramiento En Escuela Primaria Rural Federal Alvaro Obregon - 186144 | 186144 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 830352.05 | 830352.05 | 830352.05 | 830352.05 | 830352.05 | 830352.05 | 830352.05 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935263 | Aportación Para El Programa Estatal De Construcción De Piso Firme Dosmil Diecisiete - 176019 | 176019 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3952750 | 1976375 | 1976375 | 1976375 | 1976375 | 1976375 | 1976375 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935265 | Aportación Para El Programa Estatal De Colocación De Techos Dosmil Diecisiete - 176071 | 176071 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3726000 | 1863000 | 1863000 | 1863000 | 1863000 | 1863000 | 1863000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935267 | Aportación Al Programa De Mejoramiento De Viviendas Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 176633 | 176633 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11981620 | 3535560 | 3535560 | 3535560 | 3535560 | 3535560 | 3535560 | 100 | 0 | Vivienda | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935269 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147450 | 147450 | Puebla | Atlixco | Almazantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670 | 40670 | 40670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE17170300935270 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146552 | 146552 | Puebla | Atlixco | Emiliano Zapata Nexatengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670 | 40670 | 40670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935271 | Trabajos De Mejoramiento De Aula De Usos Múltiples Preescolar Jesús Teran - 144766 | 144766 | Puebla | Atlixco | Emiliano Zapata Nexatengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 789319.13 | 578840.03 | 578840.03 | 578840.03 | 578840.03 | 578840.03 | 578840.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935272 | Aportación Para La Obra Alcantarillado Sanitario En Guadalupe Huexocuapan - 151043 | 151043 | Puebla | Atlixco | Guadalupe Huexocuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 901857.01 | 901857.01 | 901857.01 | 901857.01 | 901857.01 | 901857.01 | 901857.01 | 100 | 0 | Lote | 442 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ES UN SISTEMA / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935273 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146569 | 146569 | Puebla | Atlixco | Guadalupe Huexocuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670 | 40670 | 40670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE17170300935274 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146578 | 146578 | Puebla | Atlixco | San Isidro Huilotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650726.62 | 650726 | 650726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935275 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146606 | 146606 | Puebla | Atlixco | San Agustín Huixaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162681.66 | 162681 | 162681 | 162681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935360 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147012 | 147012 | Puebla | Atlixco | San Francisco Primo de Verdad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670 | 40670 | 40670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935361 | Drenaje Sanitario En Calle Camino Real A San Diego Acapulco Entre Boulevard Y Camino Real A Huaquechula - 142390 | 142390 | Puebla | Atlixco | San Diego Acapulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 543258.02 | 540372.1 | 540372.1 | 540372.1 | 540372.1 | 540372.1 | 540372.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935362 | Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Francisco I Madero Entre Boulevard Ferrocarriles Y Camino Real A Huaquechula - 142572 | 142572 | Puebla | Atlixco | San Diego Acapulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 805959.58 | 671386.9 | 671386.9 | 671386.9 | 671386.9 | 671386.9 | 671386.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935363 | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Estatal Nisann - 90234 | 90234 | Puebla | Atlixco | San Alfonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 432652.43 | 431398.58 | 431398.58 | 431398.58 | 431398.58 | 431398.58 | 431398.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935364 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147501 | 147501 | Puebla | Atlixco | El León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122011.24 | 122011 | 122011 | 122011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE17170300935365 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 88586 | 88586 | Puebla | Atlixco | El León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 727198.04 | 726838.34 | 726838.34 | 726838.34 | 726838.34 | 726838.34 | 726838.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935366 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147409 | 147409 | Puebla | Atlixco | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81340.83 | 81340.83 | 81340.83 | 81340.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935368 | Aportación Para La Construcción De Modulo Sanitario Tipo Ii Y Rehabilitación De Modulo Sanitario En El Edifico A En El Preescolar Jovita Noc - 141685 | 141685 | Puebla | Atlixco | La Trinidad Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1038852.37 | 1038852.37 | 1038852.37 | 1038852.37 | 1038852.37 | 1038852.37 | 1038852.37 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / Física: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935369 | Perforacion De Pozo De Agua En Ixtepec Metepec - 183302 | 183302 | Puebla | Atlixco | Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2476791.2 | 2476791.2 | 2476791.2 | 2476791.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 118 | 100 | 0.35 | Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935370 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147445 | 147445 | Puebla | Atlixco | Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162681.66 | 162681 | 162681 | 162681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE17170300935371 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147522 | 147522 | Puebla | Atlixco | El Encanto del Cerril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48804.5 | 40670 | 40670 | 40670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936502 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146636 | 146636 | Puebla | Atlixco | San Félix Almazán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670 | 40670 | 40670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE17170300936503 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146639 | 146639 | Puebla | Atlixco | Mártir de Chinameca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81340.83 | 81340 | 81340 | 81340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE17170300936504 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146646 | 146646 | Puebla | Atlixco | Otilio Montaño (La Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670.41 | 40670.41 | 40670.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936505 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146652 | 146652 | Puebla | Atlixco | La Sabana (San Juan la Sabana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162681.66 | 162681.66 | 162681.66 | 162681.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE17170300936506 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146654 | 146654 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Félix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670.41 | 40670.41 | 40670.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936507 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147005 | 147005 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670.41 | 40670.41 | 40670.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937689 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Salvador Toscano Escobedo - 184986 | 184986 | Puebla | Atlixco | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 437477.84 | 436579.14 | 436579.14 | 436579.14 | 436579.14 | 436579.14 | 436579.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TRMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937690 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146989 | 146989 | Puebla | Atlixco | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670 | 40670 | 40670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938169 | Construcción De Techado En Plaza Cívica En La Escuela Primaria Juventino Rosas - 186068 | 186068 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Caleras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 949133.73 | 1171073.54 | 1171073.54 | 1171073.54 | 1171073.54 | 1171073.54 | 1171073.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938171 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San Jerónimo Coyula - 183879 | 183879 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4307862.74 | 561720.59 | 561720.59 | 561720.59 | 561720.59 | 561720.59 | 561720.59 | 100 | 0 | Otros | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE17170300938174 | Rehabilitacion De Techo De Lamina En Viviendas Del Siniestro Granizada Atipica En San Jeronimo Coyula - 186250 | 186250 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356687.24 | 348981.36 | 348981.36 | 348981.36 | 348981.36 | 348981.36 | 348981.36 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: finiquitada / Física: un lote de laminas (455 piezas) / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938178 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146665 | 146665 | Puebla | Atlixco | San Juan Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670 | 40670 | 40670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938179 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146668 | 146668 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122011.24 | 122011 | 122011 | 122011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
PUE17170300938180 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle Conquista Y Calle Veracruz - 142194 | 142194 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150851.93 | 150851.93 | 150851.93 | 150851.93 | 150851.93 | 150851.93 | 150851.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938181 | Drenaje De La Calle Frente Al Kinder Entre Calle Prolongacion Ignacio Zaragoza Y Privada Zaragoza En La Localidad De San Juan Tejaluca - 141482 | 141482 | Puebla | Atlixco | San Juan Tejaluca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 306922.01 | 306347.24 | 306347.24 | 306347.24 | 306347.24 | 306347.24 | 306347.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938182 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146677 | 146677 | Puebla | Atlixco | San Juan Tejaluca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162681.66 | 162081 | 162081 | 162081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE17170300938188 | Aportacion Para El Programa De Captadores De Agua Pluvial Dos Mil Diecisiete - 177468 | 177468 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8934595.2 | 4467297.6 | 4467297.6 | 4467297.6 | 4467297.6 | 4467297.6 | 4467297.6 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / Física: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE17170300938189 | Aportacion Al Programa De Sanitarios Con Biodigestores Para Viviendas Del Estado De Puebla Dosmil Diecisiete - 176769 | 176769 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938190 | Aportación Para La Construcción De Pozo De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Pedro Benito Juarez Perteneciente Al Municipio - 175410 | 175410 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3744803.91 | 561720.59 | 561720.59 | 561720.59 | 561720.59 | 561720.59 | 561720.59 | 100 | 0 | Otros | 3153 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / Física: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938191 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146935 | 146935 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162681.66 | 162681.66 | 162681.66 | 162681.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE17170300938192 | Construccion De Aula De Medios En Escuela Primaria Juan Ubera - 186109 | 186109 | Puebla | Atlixco | Santa Ana Yancuitlalpan (Chilhuacán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1607846.69 | 1350581.33 | 1350581.33 | 1350581.33 | 1350581.33 | 1350581.33 | 1350581.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938193 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146969 | 146969 | Puebla | Atlixco | Santa Ana Yancuitlalpan (Chilhuacán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670 | 40670 | 40670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso
PUE17170300938194 | Construcción De Techado En La Explanada Principal Del Jardin De Niños Atlixcayotl - 140465 | 140465 | Puebla | Atlixco | Santa Ana Yancuitlalpan (Chilhuacán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 235342.48 | 231342.2 | 231342.2 | 231342.2 | 231342.2 | 231342.2 | 231342.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUIRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938195 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146973 | 146973 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 40670.41 | 40670.41 | 40670.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938196 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146982 | 146982 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122011.24 | 122011 | 122011 | 122011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938197 | Aportación Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U Ic En La Secundaria Técnica Numero Ciento Treinta Y Cuatro - 141668 | 141668 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1292137.45 | 1292137.45 | 1292137.45 | 1292137.45 | 1292137.45 | 1292137.45 | 1292137.45 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PUE17170300938198 | Aportación Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U Ic En El Telebachillerato Comunitario Num Sesenta Y Tres - 141655 | 141655 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 822181.81 | 822181.81 | 822181.81 | 822181.81 | 822181.81 | 822181.81 | 822181.81 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / Física: / Registro: ES UNA APORTACION, LA OBRA LA EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300952763 | Construcción De Drenaje En Calle Seis Oriente Y Calle La Vía De La Localidad De La Magdalena Axocopan - 142149 | 142149 | Puebla | Atlixco | Axocopan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 518209.6 | 483522.67 | 483522.67 | 483522.67 | 483522.67 | 483522.67 | 483522.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012652 | Sustitución De Drenaje En Avenida Acapulco - 278311 | 278311 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259418.54 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 82 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012653 | Techado En La Plaza Civica Del Cbtis Numero Dieciseis - 278239 | 278239 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 202519.74 | 202519.74 | 202519.74 | 202519.74 | 202519.74 | 202519.74 | 202519.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1331 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012654 | Aportacion Para La Construcción Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Heroes Y Paseo De Los Fresnos - 277268 | 277268 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 68825953.18 | 10323892.98 | 10323892.98 | 10323892.98 | 10323892.98 | 10323892.98 | 10323892.98 | 100 | 0 | Otros | 21027 | 100 | 100 | Financiera: ES UNA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA / Física: / Registro: ES UNA APORTACION, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012655 | Sustitucion De Tubería De Drenaje Sanitario En La Calle Carrillo Puerto Segunda Etapa - 277205 | 277205 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1452326 | 331597.21 | 331597.21 | 331597.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 825 | 100 | 45 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS DE PRODDER, LOS CUALES SE REGISTRAN EL RUBRO CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012656 | Adoquinamiento En Calle Arenal - 278132 | 278132 | Puebla | Atlixco | Emiliano Zapata Nexatengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 933322.86 | 933322.86 | 933322.86 | 933322.86 | 933322.86 | 933322.86 | 933322.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012829 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Ixtepec - 320416 | 320416 | Puebla | Atlixco | Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 319379.47 | 319379.48 | 319379.48 | 319379.48 | 319379.48 | 319379.48 | 319379.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS DE 2016 LOS CUALES SE REGISTRARON EN SU RUBRO CORRESPONDIENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014373 | Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexión A Descarga Municipal En La Localidad De Martir De Chinameca - 289512 | 289512 | Puebla | Atlixco | Mártir de Chinameca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56778.08 | 186140.79 | 186140.79 | 186140.79 | 186140.79 | 186140.79 | 186140.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 219 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS DE 2016, LOS CUALES SE REPORTARON EN SU RUBRO CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014374 | Mejoramiento De Viviendas Con La Construcción De Sanitarios Con Biodigestor San Felipe Xonacayucan - 319624 | 319624 | Puebla | Atlixco | San Felipe Xonacayucan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2388651.97 | 2331034.43 | 2331034.43 | 2331034.43 | 2331034.43 | 2331034.43 | 2331034.43 | 100 | 0 | Piezas | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017344 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 277693 | 277693 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 488044.97 | 488044.97 | 488044.97 | 488044.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017345 | Equipamiento De Servicio De Energía Eléctrica Al Hospital De La Localidad De La Agricola De Ocotepec - 278720 | 278720 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 69837.79 | 69837.79 | 69837.79 | 69837.79 | 69837.79 | 69837.79 | 69837.79 | 100 | 0 | Otros | 1898 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UN EQUIPAMIENTO / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017349 | Adoquinamiento En Calle Niños Heroes Desde Calle Ignacio Zaragoza Hasta Emiliano Zapata - 278065 | 278065 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2151604.46 | 2151604.46 | 2151604.46 | 2151604.46 | 2151604.46 | 2151604.46 | 2151604.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.