## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 267 | 1 | 218
| Puebla | 26 | 1 | 218

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 293
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE00160300734329 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Boulevard Ferrocarriles Cad. 0+000.00 Al Cad. 0+760.00, Entre Avenida Independencia Y Calle Emiliano Zapata, En La Localidad De Atlixco Del Municipio De Atlixco, Puebla - 1909 | 1909 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170100838536 | Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20150448 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170100838553 | Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20150449 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170100838559 | Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20150450 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170100838563 | Construcción De Puente Atirantado En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20150452 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170100838566 | Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20150453 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170100838573 | Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20150454 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200896841 | Reencarpetamiento De Calle 20 De Noviembre De Calle Miguel Negrete A Rotonda De La Revolucion Y Calle Miguel Negrete De 19 Oriente A 17 Oriente En La Colonia Revolucion Del Municipio De Atlixco - 5831184 | 5831184 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200896842 | Adoquinamiento De La Calle Prolongacion Independencia Y Calle Prolongacion 3 Sur - 5730776 | 5730776 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200896843 | Adoquinamiento Calle Ignacio Allende Iniciando En Calle Miguel Hidalgo Y Concluyendo Hasta Calle Morelos, Emiliano Zapata Los Molinos - 5730631 | 5730631 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200897613 | Adoquinamiento De La Calle Antonio Carbajal En La Colonia Santa Mónica, Atlixco En El Estado De Puebla - 5333183 | 5333183 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200897614 | Adoquinamiento De La Calle Independencia En La Colonia Bugambilias De La Localidad De Santo Domingo Atoyatempan, Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla - 5332967 | 5332967 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200897615 | Construccion De Techado En La Explanada De La Escuela Primaria Alfonso Caso, C.C.T. 21dpr3667f - 5731072 | 5731072 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200898456 | Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Guadalupe Huexocoapan Del Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla - 5302728 | 5302728 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200898457 | Pavimentación Asfáltica De La Calle Camino Real, Entre Calle Bosques De La Marquesa Y Calle Bosques De La Victoria, En La Colonia Valle Real, Localidad De Santa Cruz Tehuixpango, Municipio De Atlixco - 5414713 | 5414713 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200899282 | Techado En La Escuela Primaria Federal Felipe Carrillo Puerto C.C.T. 21dpr2236j - 5827340 | 5827340 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200899283 | Construcción De Techado En La Plaza Principal De La Presidencia Auxiliar De Santa Lucía Cosamaloapan, Atlixco En El Estado De Puebla - 5600691 | 5600691 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200900087 | Construccion De Techado Para La Plaza Civica De La Escuela Primaria Rural Federal "Otilio Montaño" - 5730842 | 5730842 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200900965 | Adoquinamiento De La Calle Bugambilia En Las Lomas De Tejaluca, Atlixco En El Estado De Puebla - 5333057 | 5333057 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200901743 | Adoquinamiento Del Acceso A San Agustín Ixtahuixtla - 5730499 | 5730499 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200901744 | Adoquinamiento De La Calle 20 De Noviembre En San Félix Hidalgo, Atlixco En El Estado De Puebla - 5236147 | 5236147 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200901745 | Adoquinamiento De La Calle Corregidora Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Lázaro Cárdenas, Atlixco En El Estado De Puebla - 5302662 | 5302662 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200901746 | Adoquinamiento De La Calle Del Río En La Colonia Valle Sur, Atlixco En El Estado De Puebla - 5302596 | 5302596 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200901747 | Construcción De Explanada Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Secundaria Técnica Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave 21dst0149m, En La Localidad El Encanto Del Cerril, Atlixco. - 5414647 | 5414647 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170200901748 | Techado De La Escuela Primaria "Decreto 6 De Enero De 1915" Cct 21dpr1544i En La Localidad Emiliano Zapata Nexatengo, Atlixco En El Estado De Puebla - 5600881 | 5600881 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170401053092 | Construc Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Heroes Y Paseo De Los Fresnos, Con Inicio En Calle 20 De Nov. Y Descarga En Barranca El Cuexcomate En La Localidad De Atlixco Del Municipio De Atlixco | 20171499-2 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54807176.58 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 86690 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS MUNICIPALES
PUE09130100130162 | Construcción De Un Lab. De Idiomas En Estr. "U-1c" En El "Icatep No. 14" Atlixco Clave 21eic0016y | 20090207 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 362387.14 | 362387.14 | 362387.14 | 362387.14 | 315302.74 | 315302.74 | 315302.74 | 87.0072 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11150200528223 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla | 20150415 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPCEE | Seguridad | En Ejecución | 2011 | 6000000 | 5421964.15 | 5421964.15 | 5421964.15 | 5398200.84 | 5398200.84 | 5398200.84 | 99.5617 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE11170200893457 | Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Los Sublaboratorios De Electrónica Y De Ingeniería De Manufactura Del Instituto Tecnológico Superior | 20110512 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | CAPCEE | Educación | En Ejecución | 2011 | 3843571.44 | 3843571.44 | 3843571.44 | 3843571.44 | 3843571.44 | 3843571.44 | 3843571.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100047527 | Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Llevar A Cabo La Construcción Del Libramiento Poniente | 20120555 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2012 | 75754791.33 | 65015042.28 | 65015042.28 | 65015042.28 | 65015042.28 | 65015042.28 | 65015042.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 387463 | 0 | 71.59 | Financiera: / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE14150200517482 | Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla. | 20150425 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2696901.4 | 2696901.4 | 2696901.4 | 95.2366 | 0 | Lote | 1 | 0 | 95.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200527936 | Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla | 20150415 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPCEE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 8997001.4 | 8997001.4 | 8997001.4 | 8994424.97 | 8994424.97 | 8994424.97 | 99.9714 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE14150200531007 | Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla. | 20150425 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SGG | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2831790.77 | 2696901.4 | 2696901.4 | 2696901.4 | 95.2366 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588041 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De Alcantarillado En La Localidad De San Jeronimo Coyula, Municipio De Atlixco | 20151145 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 480000 | 473598.61 | 473598.61 | 473598.61 | 473598.61 | 473598.61 | 473598.61 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE15150400591001 | Estudios Para La Construcción De Centros De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centros Comunitarios) En El Estado De Puebla: Análisis Costo Beneficio Ubicado En La Localidad De Atlixco | 20150881 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 80000 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 79787.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 127062 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15150400593088 | Onstrucción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Preescolar Telpochcalli Clave 21djn1700t, Ubicado En La Localidad De Ex-Hacienda San Agustín | 20151041 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 601771.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15150400593134 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21est0006o, Ubicada En La Localidad De San Felix Hidalgo, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20151179 | Puebla | Atlixco | San Félix Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 54533.46 | 54262.48 | 54262.48 | 54262.48 | 54262.48 | 54262.48 | 54262.48 | 100 | 0 | Lote | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593142 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Carpintería Y Un Taller De Industria Del Vestido En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco | 20151225 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1314982.03 | 1208448.14 | 1208448.14 | 1208448.14 | 1208448.14 | 1208448.14 | 1208448.14 | 100 | 0 | Lote | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593146 | Construcción De Un Taller De Carpintería De 2.5 E.E. Y Taller De Industria Del Vestido De 2.5 E.E. En Estructura T-84; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En Atlixco | 20151226 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2619716.98 | 2355956.75 | 2355956.75 | 2355956.75 | 2355956.75 | 2355956.75 | 2355956.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 656 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15150400598695 | Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 28 Clave 21ecb0044a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20151014 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 666667 | 664416.05 | 664416.05 | 664416.05 | 664416.05 | 664416.05 | 664416.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15150400615872 | Construcción Del Libramiento Atlixco, En El Municipio De Atlixco | 20150317 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 229770000 | 216331128.2 | 216331128.2 | 216331128.2 | 216331128.2 | 216331128.2 | 216331128.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100639654 | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0950i, Municipio De Atlixco, Puebla. | S/N125 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4235078.87 | 3649347.33 | 3649347.33 | 3649347.33 | 72.9869 | 0 | Metros Cuadrados | 633 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15160100639662 | Mejoramiento En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21epr0039u, Municipio De Atlixco, Puebla. | S/N126 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3667800.16 | 3526730.92 | 3526730.92 | 3526730.92 | 88.1683 | 0 | Metros Cuadrados | 777 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15160100639667 | Mejoramiento En La Primaria Centro Obrero Federal Clave 21dpr2244s, Municipio De Atlixco, Puebla. | S/N127 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2555870.49 | 2123136.54 | 2123136.54 | 2123136.54 | 70.7712 | 0 | Metros Cuadrados | 584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE15160100639671 | Mejoramiento En La Primaria Pablo Torres Burgos Clave 21dpr2231o, Municipio De Atlixco Puebla. | S/N128 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2675097.8 | 2216363.89 | 2216363.89 | 2216363.89 | 73.8788 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670340 | Terminación De La Construcción De Puente Atirantado En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160402 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1095484.25 | 1095484.25 | 1095484.25 | 1095484.25 | 1095484.25 | 1095484.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670346 | Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160405 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1829144.17 | 1828073.44 | 1828073.44 | 1828073.44 | 1828073.44 | 1828073.44 | 1828073.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200677485 | Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cantarranas De Atlixco (Tercer Tren). | 20160337 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6313916.95 | 4922110.05 | 4922110.05 | 4922110.05 | 4922110.05 | 4922110.05 | 4922110.05 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE16160200678584 | Mantenimiento En Boulevard Ferrocarriles | FORTA16-SE-019 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 460020.07 | 426387 | 426387 | 426387 | 426387 | 426387 | 426387 | 100 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200678605 | Trabajos De Mantenimiento Y Suministro De Plantas Para Blvd. Gastronomico Del Municipio De Atlixco | FORTA16-SE-020 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 413911.41 | 390032.6 | 390032.6 | 390032.6 | 390032.6 | 390032.6 | 390032.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada en tiempo y forma
PUE16160200678616 | Rehabilitacion Y Mantenimiento En Calle Emblematica Del Municipio De Atlixco | FORTA16-SE-022 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 497812.6 | 497810.32 | 497810.32 | 497810.32 | 497810.32 | 497810.32 | 497810.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679694 | Modernización Del Boulevard De Los Volcanes , Del Km 0 000 Al Km 2 000, De La Carretera Atlixco - Metepec, En El Municipio De Atlixco, En El Estado De Puebla | 20160126 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14861249.79 | 13629279.16 | 13629279.16 | 13629279.16 | 13629279.16 | 13629279.16 | 13629279.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquito se solicita la terminacion del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminacion del proyecto / Registro:
PUE16160200682566 | Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital El León Para Operar Como Centro Integral De Servicios; Ubicado En La Localidad El León, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20150338 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CAPCEE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160300731754 | Construcción En La Escuela Dr. Isaac Ochoterena, Clave 21ees0098c, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-121 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 994285.81 | 994285.81 | 994285.81 | 987932.01 | 987932.01 | 987932.01 | 987932.01 | 99.361 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160300731988 | Rehabilitacion En La Escuela Felipe B. Berriozabal, Clave 21djn1036o, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-061 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 476338.26 | 477101.63 | 477101.63 | 476191.79 | 474139.24 | 474139.24 | 474139.24 | 99.3791 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160300740152 | Construcción De Sanitario, Dirección Y Obra Exterior; En La Telesecundaria Nicolás Bravo Clave 21etv0956a, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoapiltepec, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160753 | Puebla | Atlixco | San Esteban Zoapiltepec | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1958928.35 | 232525.68 | 232525.68 | 232525.68 | 232525.68 | 232525.68 | 232525.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740750 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección; En La Telesecundaria Nicolás Bravo Clave 21etv0956a, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoapiltepec, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20160787 | Puebla | Atlixco | San Esteban Zoapiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 54116.17 | 54065.03 | 54065.03 | 54065.03 | 54065.03 | 54065.03 | 54065.03 | 100 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160300740908 | Construcccion De Adoquinamiento De La Calle Asociacion De La Tierra, Entre 1 Pte. Y 5 Pte. Colonia Ubera | 20160961 | Puebla | Atlixco | Juan Uvera | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1583415 | 1583415 | 1583415 | 1582000 | 1582000 | 1582000 | 1582000 | 99.9106 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740909 | Construccion De Adoquinamiento De La Privada 2 Norte | 20160968 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 280719 | 280719 | 280719 | 280719 | 280719 | 280719 | 280719 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA EN TIMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740913 | Construccion De Drenaje De La Calle Del Hule, Entre Las Calles El Leon Y Av. Hidalgo, Col. Prados El Leon | 20160970 | Puebla | Atlixco | El León | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 229770 | 229770 | 229770 | 227950.8 | 227950.8 | 227950.8 | 227950.8 | 99.2083 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160300740917 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples En La Col. Santa Cruz, Ubicada En Calle Arriaga Esquina Con Calle Nogales, En El Municipio De Atlixco, Puebla | 20161005 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1009014.97 | 1009014.97 | 1009014.97 | 1009014.97 | 1009014.97 | 1009014.97 | 1009014.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740924 | Construccion De Pavimento En La Calle Principal Entre Autopista Y Carr. Fed. Atlixco, Pue. Col. Ex Hacienda San Agustin | 20161001 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Agustín | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2383757.36 | 2383757.36 | 2383757.36 | 2383757.36 | 2383757.36 | 2383757.36 | 2383757.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160300740933 | Techado De La Cancha De Futbol Rapido En Metepec Entre Las Calles 1a Principal Y 5 De Febrero | 20161004 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2226771 | 2226771 | 2226771 | 2226771 | 2226771 | 2226771 | 2226771 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160300740947 | Construccion De Techado En La Inspectoria Valle Sur, Ubicada En La Calle J. Ma. Pino Suarez Esquina Con Emiliano Zapata, En El Municipio De Atlixco, Puebla | 20161003 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740957 | Drenaje En La Privada Jose Maria Morelos Entre Ejercito Nacional Y Calle I, Zaragoza En La Colonia El Carmen Perteneciente Al Municipio De Atlixco, Puebla | 20160988 | Puebla | Atlixco | El Carmen | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 262299.03 | 262299.03 | 262299.03 | 260146.65 | 260146.65 | 260146.65 | 260146.65 | 99.1794 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740968 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Muro De Contencion De La Prolongacion De La Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles Del Carmen Y Plutarco Elias Calles En La Colonia San Jose Cuautemc | 20160995 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2097900 | 2097900 | 2097900 | 2095726.63 | 2095726.63 | 2095726.63 | 2095726.63 | 99.8964 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160300740972 | Construccion De Puente Peatonal En Blvr. Atlixco, Valle Del Real | 20160978 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740983 | Techado Para Escuela Primaria Ignacio Ramirez, Colonia Guadalupe Clave 21dpr0948v | 20160977 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160300740992 | Construccion De Adoquinamiento En La Calle Antorcha Metepec, Entre Las Calles 15 Y 19 Sur | 20160982 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 801198 | 801198 | 801198 | 800319.15 | 800319.15 | 800319.15 | 800319.15 | 99.8903 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160300742671 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla. | 20160091 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3217435.57 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 3107510.44 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300810774 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Puebla / (Modernización Del Boulevard De Los Volcanes, Del Km 0+000 Al Km 2+000, De La Carretera Atlixco-Metepec, En El Municipio De Atlixco, En El Estado De Puebla (Tramo: Del Km 0+600 Al Km 2+000))-366 - 366 | 2141362 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160400816536 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 104 Libres De Atlixco Clave 21dst0112z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20161219 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1066490.25 | 268631.41 | 268631.41 | 268631.41 | 268631.41 | 268631.41 | 268631.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400816539 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Núm 104 Libres De Atlixco Clave 21dst0112z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20161220 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 54533.46 | 54007.28 | 54007.28 | 54007.28 | 54007.28 | 54007.28 | 54007.28 | 100 | 0 | Piezas | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400816568 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Electricidad Y Un Taller De Alimentos; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20161424 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1185667.84 | 1184593.2 | 1184593.2 | 1184593.2 | 1184593.2 | 1184593.2 | 1184593.2 | 100 | 0 | Piezas | 656 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400816572 | Construcción De Un Taller De Electricidad Y Un Taller De Alimentos En Estructura T-84; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20161435 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3362128.36 | 3357303.45 | 3357303.45 | 3357303.45 | 3357303.45 | 3357303.45 | 3357303.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 656 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400816586 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Del Boulevard Emiliano Zapata Y Construccion De Ciclovia Cad 1 340 Al. 1 627.87 Desde Retorno De Las Animas Hasta El Libramiento Matamorors-Puebla | 20161755 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1766052.1 | 1766052.1 | 1766052.1 | 1729535.94 | 1729535.94 | 1729535.94 | 1729535.94 | 97.9323 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816589 | Rehabilitacion Del Boulevard Emiliano Zapata Cad. 0 000 Al Cad 1 340 Desde Av. Felipe Carrillo Puerto Hasta Retorno De Las Animas Y Construccion De Banquetas Faltantes Cad. 0 000 Al Cad. 1 627.87 | 20161757 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7423037.26 | 7423037.26 | 7423037.26 | 7423037.26 | 99.0729 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816592 | Adoquinamiento De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez San Felix Almazan Y 75 M De Canal De Riego | 20161756 | Puebla | Atlixco | San Félix Almazán | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 806244.83 | 806244.83 | 806244.83 | 806244.83 | 806244.83 | 806244.83 | 806244.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160400816596 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Justo Sierra C, Clave De Trabajo 21djn0028z En La Colonia Alvaro Obregon En La Localiad De Atlixco | 20161664 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 389610 | 389610 | 389610 | 389610 | 389610 | 389610 | 389610 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816598 | Construccion De Aula En Preescolar Atlixcayotl Clave 21djn0826t En Santa Ana Yancuitlalpan, Atlixco | 20161690 | Puebla | Atlixco | Santa Ana Yancuitlalpan (Chilhuacán) | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816602 | Suministro De Mobiliario Básico Para Veintidos Aulas Didácticas; En La Primaria Lazaro Cardenas Clave 21epr0039u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20161751 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1052476.83 | 1052476.83 | 1052476.83 | 1052476.83 | 1052476.83 | 1052476.83 | 1052476.83 | 100 | 0 | Piezas | 802 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400816607 | Construccion De Techado En Inspectoria En La Colonia Otilio Montaño | 20161762 | Puebla | Atlixco | Otilio Montaño (La Concepción) | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1048950 | 1048950 | 1048950 | 1048950 | 1048950 | 1048950 | 1048950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160400816613 | Ampliacion Y Conexion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Universidades En Atlixco, Puebla | 20161763 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1486012.5 | 1486012.5 | 1486012.5 | 1486012.5 | 1486012.5 | 1486012.5 | 1486012.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160400816617 | Construccion De Campo De Beisbol En La Localiad De San Juan Portezuelo En El Municipio De Atlixco, Puebla | 20161726 | Puebla | Atlixco | San Juan Portezuelo | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 947770.28 | 947770.28 | 947770.28 | 947770.28 | 947770.28 | 947770.28 | 947770.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160400816621 | Techado De Cancha De Usos Multiples Del Bachillerato Elena Garro Clave 21ebh0729x En La Localiad De Atlixco | 20161758 | Puebla | Atlixco | Axocopan | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160400816624 | Construccion De Adoquinamiento De La Calle Violetas Entre Calle De Las Flores Y Nochebuena Col. Lomas De Tejaluca | 20161760 | Puebla | Atlixco | Lomas de San Juan Tejaluca | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816626 | Adoquinamiento De La Calle Libertad Y Reforma Entre Independencia, Revolucion E Hidalgo En La Colonia Agricola Ocotepec | 20161764 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 924714.36 | 924714.36 | 924714.36 | 924714.36 | 924714.36 | 924714.36 | 924714.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160400816628 | Construccion De Ciclovia En Boulevard Emilianozapata Cad. 0 000 Al 1 340 Desde Av. Felipe Carrillo Puerto Hasta Retorno De Las Animas Y Señalizacion Del Cad. 0 000 Al 1 627.87 | 20161759 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 706682.69 | 706682.69 | 706682.69 | 690206.6 | 690206.6 | 690206.6 | 690206.6 | 97.6685 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE16160400817652 | "Sum. E Inst De Bebederos En Esc. De La Loc. De Sta. Lucía Cosamaloapan, Del Mpio. De Atlixco, Edo De Puebla", "Elaboración De 1 (Un) Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable En Loc. De Almazantla | PROSSAPYS-16 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1013962.46 | 1013962.46 | 1013962.46 | 991575.21 | 991575.21 | 991575.21 | 991575.21 | 97.7921 | 0 | Lote | 2487 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819618 | Mejoramiento En La Escuela Ignacio Ramirez Calzada , Clave 21ebh0003w, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-222 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3841875.87 | 3841875.87 | 3841875.87 | 3841875.87 | 99.8888 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400819626 | Construccion En El Plantel No. 28 Atlixco, Clave 21ecb0044a, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-223 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1923076.92 | 1923076.92 | 1915933.63 | 1849928.94 | 1849928.94 | 1849928.94 | 96.1963 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400819939 | Construccion En La Escuela Emancipacion Proletaria, Clave 21dpr2854t, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-078 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1035714.39 | 995879.22 | 995879.22 | 994180.05 | 989894.79 | 989894.79 | 989894.79 | 99.3991 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400819945 | Construccion En La Escuela Benemerito De Las Américas, Clave 21dsn0003h, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-122 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1198027.97 | 1150106.85 | 1150106.85 | 1148675.62 | 1148675.62 | 1148675.62 | 1148675.62 | 99.8756 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400819974 | Construcción En La Escuela Lazaro Cardenas, Clave 21ebh0462h, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-265 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1923076.92 | 1923076.92 | 1918588.82 | 1918588.82 | 1918588.82 | 1918588.82 | 99.7666 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400820096 | Construcción Y Mejoramiento En El Bachillerato General Oficial Antonio Garfias Clave 21ebh0111d Municipio De Atlixco | CONV-164 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3840481.22 | 1863994.72 | 1863994.72 | 1863994.72 | 48.4639 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160400820297 | Equipamiento Y Desarrollo De La Banda Sinfonica Del Municipio De Atlixco | CONACULTA 2016-01 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5623216 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 86690 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: TERMINADO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821116 | Elaboracion De Atlas De Riesgos Naturales Del Municipio De Atlixco | FISM16/PM-105 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S254 Programa de Prevención de Riesgos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1050000 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 86690 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EJECUTADO EN TIEMPO Y FORMA
PUE16160400821145 | Perfil De Resiliencia Urbana De La Ciudad De Atlixco | FISM16/SS-120 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S254 Programa de Prevención de Riesgos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 480000 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 86690 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824169 | Suministro De Plantas En Blvd. Moreno Valle, Blvd. Emiliano Zapata, Calzada Oaxaca Y Av. Niños Heroes | FORTA16-SE-021 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 276926.8 | 233780 | 233780 | 233780 | 233780 | 233780 | 233780 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 127062 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminado en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400824211 | Adoquinamiento De La Call Emiliano Zapata Entre Propiedad Privada Y Calle 4 Oriente | FORTA16-SF-137 | Puebla | Atlixco | La Trinidad Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 948274.34 | 859067.6 | 859067.6 | 859067.6 | 859067.6 | 859067.6 | 859067.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170100841418 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard De Los Volcanes, Del Km 0 000 Al Km 2 000,De La Carretera Atlixco - Metepec, En El Municipio De Atlixco, En El Estado | 20160885 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 122522.98 | 122522.98 | 122522.98 | 122522.98 | 122522.98 | 122522.98 | 122522.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquito se solicita la terminacion del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminacion del proyecto / Registro:
PUE16170100841422 | Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Del Boulevard De Los Volcanes, Del Km 0 000 Al Km 2 000,De La Carretera Atlixco - Metepec, En El Municipio De Atlixco, En El Estado | 20160885 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 280194.53 | 280194.54 | 280194.54 | 280194.53 | 280194.53 | 280194.53 | 280194.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITA / Física: obra finiquita, se solicita la terminación del proyecto / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170100848932 | Modernización Del Boulevard De Los Volcanes , Del Km 0 000 Al Km 2 000, De La Carretera Atlixco - Metepec, En El Municipio De Atlixco, En El Estado De Puebla | 20160126 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 31168434.08 | 31168434.08 | 31168434.08 | 31168434.08 | 31168434.08 | 31168434.08 | 31168434.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE16170100849945 | Construcción En La Escuela Jose Vasconcelos, Clave 21ebh0552z, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-196 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2727696.61 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2874003.19 | 2522203.28 | 2522203.28 | 2522203.28 | 87.4364 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16170100849952 | Rehabilitacion En La Escuela Agustin Melgar, Clave 21ebh0493a, Municipio De Atlixco, Puebla.¿ | CONV-210 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2016 | 477101.63 | 477101.63 | 477101.63 | 470712.71 | 414495.87 | 414495.87 | 414495.87 | 86.8779 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - CAPCEE
PUE16170401052997 | Construc Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Heroes Y Paseo De Los Fresnos, Con Inicio En Calle 20 De Nov. Y Descarga En Barranca El Cuexcomate En La Loc. De Atlixco Del Municipio De Atlixco | 20171499-1 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 86680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS MUNICPALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884574 | Construcción De Pozo De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla. | 20170077 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2621362.74 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 2568392.54 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170200886977 | Construccion De Techado Para La Plaza Civica De La Escuela Primaria Rural Federal "Otilio Montaño" | 20170189 | Puebla | Atlixco | Otilio Montaño (La Concepción) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1161098.77 | 1148326.68 | 1148326.68 | 1148326.68 | 1148326.68 | 1148326.68 | 1148326.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886978 | Adoquinamiento De La Calle Prolongacion Independencia Y Calle Prolongacion 3 Sur | 20170183 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1847993.68 | 1827665.75 | 1827665.75 | 1827665.75 | 1827665.75 | 1827665.75 | 1827665.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERINADA
PUE17170200886979 | Adoquinamiento Calle Ignacio Allende Iniciando En Calle Miguel Hidalgo Y Concluyendo Hasta Calle Morelos, Emiliano Zapata Los Molinos | 20170133 | Puebla | Atlixco | Emiliano Zapata los Molinos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1443598.49 | 1427718.91 | 1427718.91 | 1427718.91 | 1427718.91 | 1427718.91 | 1427718.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886981 | Techado En La Escuela Primaria Federal Felipe Carrillo Puerto C.C.T. 21dpr2236j | 20170140 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 684728.05 | 677196.04 | 677196.04 | 677196.04 | 677196.04 | 677196.04 | 677196.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA
PUE17170200886982 | Construcción De Explanada Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Secundaria Técnica Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave 21dst0149m, En La Localidad El Encanto Del Cerril, Atlixco. | 20170162 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1195698.37 | 1182545.69 | 1182545.69 | 1182545.69 | 1182545.69 | 1182545.69 | 1182545.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE17170200886983 | Adoquinamiento Del Acceso A San Agustín Ixtahuixtla | 20170196 | Puebla | Atlixco | San Agustín Ixtahuixtla | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 568803.63 | 562546.79 | 562546.79 | 562546.79 | 562546.79 | 562546.79 | 562546.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE17170200886984 | Pavimentación Asfáltica De La Calle Camino Real, Entre Calle Bosques De La Marquesa Y Calle Bosques De La Victoria, En La Colonia Valle Real, Localidad De Santa Cruz Tehuixpango, Municipio De Atlixco | 20170119 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2019198.63 | 1996987.44 | 1996987.44 | 1996987.44 | 1996987.44 | 1996987.44 | 1996987.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA
PUE17170200886985 | Construccion De Techado En La Explanada De La Escuela Primaria Alfonso Caso, C.C.T. 21dpr3667f | 20170156 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 735024.19 | 726938.93 | 726938.93 | 726938.93 | 726938.93 | 726938.93 | 726938.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887078 | Adoquinamiento De La Calle Bugambilia En Las Lomas De Tejaluca, Atlixco En El Estado De Puebla | 20170118 | Puebla | Atlixco | Lomas de San Juan Tejaluca | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2163595.74 | 2163595.74 | 2163595.74 | 2163595.74 | 2163595.74 | 2163595.74 | 2163595.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE17170200887080 | Adoquinamiento De La Calle 20 De Noviembre En San Félix Hidalgo, Atlixco En El Estado De Puebla | 20170122 | Puebla | Atlixco | San Félix Hidalgo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 689592.12 | 689592.12 | 689592.12 | 689592.12 | 689592.12 | 689592.12 | 689592.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE17170200887081 | Construcción De Techado En La Plaza Principal De La Presidencia Auxiliar De Santa Lucía Cosamaloapan, Atlixco En El Estado De Puebla | 20170124 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1071844.57 | 1071844.57 | 1071844.57 | 1071844.57 | 321553.37 | 321553.37 | 321553.37 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887085 | Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Guadalupe Huexocoapan Del Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla | 20170132 | Puebla | Atlixco | Guadalupe Huexocuapan | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1582981.53 | 1582981.53 | 1582981.53 | 1582981.53 | 1582981.53 | 1582981.53 | 1582981.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887087 | Adoquinamiento De La Calle Independencia En La Colonia Bugambilias De La Localidad De Santo Domingo Atoyatempan, Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla | 20170138 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1109200.1 | 1109200.1 | 1109200.1 | 1109200.1 | 1109200.1 | 1109200.1 | 1109200.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887096 | Adoquinamiento De La Calle Del Río En La Colonia Valle Sur, Atlixco En El Estado De Puebla | 20170158 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1447342.16 | 1447342.16 | 1447342.16 | 1447342.16 | 1447342.16 | 1447342.16 | 1447342.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887100 | Adoquinamiento De La Calle Corregidora Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Lázaro Cárdenas, Atlixco En El Estado De Puebla | 20170165 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 614463.72 | 614463.72 | 614463.72 | 614463.72 | 614463.72 | 614463.72 | 614463.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887104 | Techado De La Escuela Primaria "Decreto 6 De Enero De 1915" Cct 21dpr1544i En La Localidad Emiliano Zapata Nexatengo, Atlixco En El Estado De Puebla | 20170173 | Puebla | Atlixco | Emiliano Zapata Nexatengo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1264733.2 | 1264733.2 | 1264733.2 | 1264733.2 | 1264733.2 | 1264733.2 | 1264733.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887107 | Adoquinamiento De La Calle Antonio Carbajal En La Colonia Santa Mónica, Atlixco En El Estado De Puebla | 20170180 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1447327.32 | 1447327.32 | 1447327.32 | 1447327.32 | 1447327.32 | 1447327.32 | 1447327.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170200887396 | Construccion De Techado En La Explanada De La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez C.C.C. 21dpr1330h | FORTA17-SJ-0002 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 773577.18 | 773510.88 | 773510.88 | 773510.88 | 773510.88 | 773510.88 | 773510.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887402 | Suministro De Adoquin Para Bacheo, Primera Etapa | FORTA17-SF-0006 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 152192 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170200887421 | Suministro De Mezcla Asfaltica Para Bacheo Primera Tapa | FORTA17-SF-0007 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1900080 | 1899996.48 | 1899996.48 | 1899996.48 | 1899996.48 | 1899996.48 | 1899996.48 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 68900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170200887434 | Adoquinamiento En Calle 29 Sur Y Tramo De Calle 5 Poniente | FORTA17-SF-0009 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1096380.55 | 1770226.57 | 1770226.57 | 1770226.57 | 1770226.57 | 1770226.57 | 1770226.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170200887458 | Bacheo Con Mezcla Asfaltica, Primera Etapa | FORTA17-SF-0023 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1080187.77 | 1345977 | 1345977 | 1345977 | 1345977 | 1345977 | 1345977 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 86900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170200887553 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Agustin Los Molinos | FORTA17/SC-0041 | Puebla | Atlixco | San Agustín los Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 992201.66 | 970003.41 | 970003.41 | 970003.41 | 970003.41 | 970003.41 | 970003.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170200888337 | Reencarpetamiento De Calle 20 De Noviembre De Calle Miguel Negrete A Rotonda De La Revolucion Y Calle Miguel Negrete De 19 Oriente A 17 Oriente En La Colonia Revolucion Del Municipio De Atlixco | 20170377 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3558753.18 | 3519606.9 | 3519606.9 | 3519526.26 | 3519526.26 | 3519526.26 | 3519526.26 | 99.9977 | 0 | Metros Cuadrados | 18025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE17170200902928 | Pavimentación Con Adoquín De La Calle 16 De Septiembre, Entre Calle Principal Y Calle 10 De Abril En La Colonia Otilio Montaño (La Concepción), Atlixco | 20170665 | Puebla | Atlixco | Otilio Montaño (La Concepción) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 967107.72 | 967107.72 | 967107.72 | 967107.72 | 967107.72 | 967107.72 | 967107.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935254 | Programa De Piso Firme Atlixco Atlixco - 187033 | 187033 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935262 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria Cinco De Mayo - 181794 | 20170980 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 237356.24 | 237118.88 | 237118.88 | 237118.88 | 237118.88 | 237118.88 | 237118.88 | 100 | 0 | Otros | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935264 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria Cinco De Mayo - 181701 | 20170982 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 576337.52 | 570680.04 | 570680.04 | 570680.04 | 453938.13 | 453938.13 | 453938.13 | 79.5434 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300935269 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147450 | 147450 | Puebla | Atlixco | Almazantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935270 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146552 | 146552 | Puebla | Atlixco | Emiliano Zapata Nexatengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935273 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146569 | 146569 | Puebla | Atlixco | Guadalupe Huexocuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935274 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146578 | 146578 | Puebla | Atlixco | San Isidro Huilotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 650726.62 | 660436.18 | 660436.18 | 660436.18 | 660436.18 | 660436.18 | 660436.18 | 100 | 0 | Celdas solares | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935275 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146606 | 146606 | Puebla | Atlixco | San Agustín Huixaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 162681.66 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
PUE17170300935360 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147012 | 147012 | Puebla | Atlixco | San Francisco Primo de Verdad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935364 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147501 | 147501 | Puebla | Atlixco | El León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122011.24 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935366 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147409 | 147409 | Puebla | Atlixco | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81340.83 | 82554.52 | 82554.52 | 82554.52 | 82554.52 | 82554.52 | 82554.52 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935369 | Perforacion De Pozo De Agua En Ixtepec Metepec - 183302 | 183302 | Puebla | Atlixco | Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2476791.2 | 2476791.2 | 2476791.2 | 2470027.61 | 741008.28 | 741008.28 | 741008.28 | 29.9181 | 0 | Otros | 118 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935370 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147445 | 147445 | Puebla | Atlixco | Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162681.66 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935371 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147522 | 147522 | Puebla | Atlixco | El Encanto del Cerril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48804.5 | 49532.72 | 49532.72 | 49532.72 | 49532.72 | 49532.72 | 49532.72 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936502 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146636 | 146636 | Puebla | Atlixco | San Félix Almazán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170300936503 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146639 | 146639 | Puebla | Atlixco | Mártir de Chinameca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81340.83 | 82554.52 | 82554.52 | 82554.52 | 82554.52 | 82554.52 | 82554.52 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936504 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146646 | 146646 | Puebla | Atlixco | Otilio Montaño (La Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170300936505 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146652 | 146652 | Puebla | Atlixco | La Sabana (San Juan la Sabana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162681.66 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170300936506 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146654 | 146654 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Félix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936507 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 147005 | 147005 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937690 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146989 | 146989 | Puebla | Atlixco | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938178 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146665 | 146665 | Puebla | Atlixco | San Juan Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938179 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146668 | 146668 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122011.24 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170300938182 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146677 | 146677 | Puebla | Atlixco | San Juan Tejaluca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162681.66 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170300938184 | Programa De Piso Firme Atlixco San Pedro Benito Júarez - 187070 | 187070 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938191 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146935 | 146935 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162681.66 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 165109.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170300938193 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146969 | 146969 | Puebla | Atlixco | Santa Ana Yancuitlalpan (Chilhuacán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938195 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146973 | 146973 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40670.41 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 41277.26 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938196 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 146982 | 146982 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122011.24 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 123831.78 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938201 | Programa De Piso Firme Atlixco Santa Cruz Tehuixpango - 187092 | 187092 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 482235.5 | 482235.5 | 482235.5 | 482235.5 | 482235.5 | 482235.5 | 482235.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300952747 | Programa De Piso Firme Atlixco San Gerónimo Coyula - 187049 | 187049 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300956046 | Adoquinamiento En Calle Emiliano Zapata Y Calle Ignacio Allende | FISM17/SF-0003 | Puebla | Atlixco | San Agustín Huixaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 693462 | 693462 | 693462 | 693462 | 693462 | 693462 | 693462 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1064 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956058 | Adoquinamiento En Segunda De Miguel Hidalgo | FORTA17/SF-0004 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 253471.79 | 415434.27 | 415434.27 | 415434.27 | 415434.27 | 415434.27 | 415434.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956063 | Modulo De Juegos Y Gimnasio Aire Libre, En San Agustin Los Molinos | FORTA16/SE-0017 | Puebla | Atlixco | San Agustín los Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 146258.93 | 146258.93 | 146258.93 | 146258.93 | 146258.93 | 146258.93 | 146258.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: rweminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956075 | Construccion De Oficina Para Inspectoria En La Col. San Alfonso | FORTA17/UM-0042 | Puebla | Atlixco | San Alfonso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 348700.03 | 383048.46 | 383048.46 | 383048.46 | 383048.46 | 383048.46 | 383048.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956439 | Construccion De Oficina Para Inspectoria En La Col. Insurgentes | FORTA17/UM-0043 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 348700.16 | 408915.44 | 408915.44 | 408915.44 | 408915.44 | 408915.44 | 408915.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 463 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956441 | Trabajos De Mantenimiento Y Suministro De Plantas En Blvd. Moreno Valle, Blvd. Emiliano Zapata, Blvd. Gastronomico, Blvd. Volcanes Y Blvd. Libramiento Sur | FORTA17/SE-0045 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1413329.15 | 1413329.15 | 1413329.15 | 1413329.15 | 1413329.15 | 1413329.15 | 1413329.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170300956442 | Adoquinamiento En Calle 3 Poniente Entre Calle 5 Sur Y Av. Emiliano Zapata Y Av. Emiliano Zapata Y Calle 2 Sur | FORTA17/SF-0091 | Puebla | Atlixco | Juan Uvera | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1927315.76 | 1927315.76 | 1927315.76 | 1927315.76 | 1927315.76 | 1927315.76 | 1927315.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170300956445 | Construccion De Techado En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 104 Libres De Atlixco C.C.T. 21dst0112z | FORTA17/SJ-0001 | Puebla | Atlixco | Cerro de Cabrera | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 600531.01 | 600531.01 | 600531.01 | 600531.01 | 600531.01 | 600531.01 | 600531.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956449 | Aportacion Para La Construccion De Un Taller De Mecanica Automotriz Y Taller De Diseño Grafico En Estructura U-2c, En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z Ubicada En La Cabecera Municipal De | FORTA17/SJ-0057 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 164491.02 | 164491.02 | 164491.02 | 164491.02 | 164491.02 | 164491.02 | 164491.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956452 | Aportacion Para La Rehabilitacion De Modulo Sanitario En El Edificio A; En El Preescolar Independencia Clave 21ejn0281r, Ubicado En La Localidad De San Agustin Ixtahuixtla, Municipio De Atlixco, Puebl | FORTA17/SJ-0060 | Puebla | Atlixco | San Agustín Ixtahuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 668057.44 | 668057.44 | 668057.44 | 668057.44 | 668057.44 | 668057.44 | 668057.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956462 | Aportacion Para El Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didactica; En El Telebachillerato Comunitario Num. 63 Clave 21etk0063n, Bicado En La Localidad De Santo Dsomingo Atoyatempan , Municip | FORTA17/SJ-0062 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 123532.81 | 123532.81 | 123532.81 | 123532.81 | 123532.81 | 123532.81 | 123532.81 | 100 | 0 | Lote | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170300956464 | Aportacion Para El Suministro De Mobiliario Basico Para Siete Aulas Didacticas; En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0950i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla | FORTA17/SJ-0063 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 391512.31 | 391512.31 | 391512.31 | 391512.31 | 391512.31 | 391512.31 | 391512.31 | 100 | 0 | Lote | 610 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170300956465 | Remodelacion Del Parque De La Rotonda | FORTA16/UM-0015 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 928111.98 | 1305747.33 | 1305747.33 | 1305747.33 | 1305747.33 | 1305747.33 | 1305747.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964138 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar Metepec Clave 21djn0155v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20170679 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1493076.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE CANCELO MEDIANTE OFICIO SFA-DSI-AI-3501-2017 / Física: ESTA OBRA SE CANCELO MEDIANTE OFICIO SFA-DSI-AI-3501-2017 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964184 | Construcción De Un Taller De Mécanica Automotriz Y Taller De Diseño Gráfico En Estructura U-2c; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20170769 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2809929.08 | 2807042.93 | 2807042.93 | 2807042.93 | 2355665.42 | 2355665.42 | 2355665.42 | 83.9198 | 0 | Metros Cuadrados | 656 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300964238 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Mecánica Automotríz Y Taller De Diseño Gráfico; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebl | 20170803 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1605887.48 | 1605277.87 | 1605277.87 | 1605277.87 | 1605277.87 | 1605277.87 | 1605277.87 | 100 | 0 | Lote | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300964267 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Preescolar Metepec Clave 21djn0155v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla | 20170673 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 156739.2 | 156650.11 | 156650.11 | 156650.11 | 156650.1 | 156650.1 | 156650.1 | 100 | 0 | Lote | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300964270 | Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Secundaria Técnica Num. 134 Clave 21dst0145q, Ubicada En La Localidad De Santo Domingo Atoyatempan, Municipio De Atlixco, Puebla. | 20170871 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 84948.66 | 84584.88 | 84584.88 | 84584.88 | 84584.88 | 84584.88 | 84584.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300964612 | Reconstrucción Del Preescolar Metepec Clave 21djn0155v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171033 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 4400000 | 4391141.28 | 4391141.28 | 4391141.28 | 1317342.38 | 1317342.38 | 1317342.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300964648 | Reconstrucción De La Secundaria Mártires De Río Blanco Clave 21des0114e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171040 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5232000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE CANCELO MEDIANTE OFICIO SFA-DSI-AI-3395-2017 / Física: ESTA OBRA SE CANCELO MEDIANTE OFICIO SFA-DSI-AI-3395-2017 / Registro: CAPCEE
PUE17170300965561 | Tienda De Abarrotes Juárez | FAM17021I | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 28928.84 | 28928.84 | 28928.84 | 28928.84 | 28928.84 | 28928.84 | 28928.84 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: El proyecto se encuentra finacieramente al 100% por el Beneficiario / Física: El proyecto se encuentra ejecutado al 100% por el Beneficiario / Registro: El proyecto se encuentra ejecutado satisfactoriamente al 100% por el beneficiario y en operación
PUE17170300966134 | Adoquinamiento En Calle Aquiles Serdan, Col. San Agustin Los Molinos. | 20170898 | Puebla | Atlixco | San Agustín los Molinos | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 613708.66 | 613708.66 | 613708.66 | 612609.05 | 612609.05 | 612609.05 | 612609.05 | 99.8208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966138 | Adoquinamiento De Calle Antonio Garfias, En La Colonia Vista Hermosa | 20170822 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 745104 | 745104 | 745104 | 745104 | 745104 | 745104 | 745104 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966141 | Adoquinamiento De Calle Volcanes En La Colonia El Popo | 20170823 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1084751.64 | 1084751.64 | 1084751.64 | 1084751.64 | 1084751.64 | 1084751.64 | 1084751.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966142 | Adoquinamiento De Calle Ignacio Allende Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Adolfo Ruiz Cortines En La Colonia San Juan Castillotla | 20170942 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1552435.69 | 1552435.69 | 1552435.69 | 1551188.56 | 1551188.56 | 1551188.56 | 1551188.56 | 99.9197 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012649 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco Atlixco - 336303 | 336303 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1997543.2 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 100 | 0 | Piezas | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE17170401012651 | Construcción Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Héroes Y Paseo De Los Fresnos Con Inicio En Calle Veinte De Noviembre Y Descarga En - 309751 | 309751 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 65131069.56 | 54807176.58 | 54807176.58 | 54807176.58 | 54807176.58 | 54807176.58 | 54807176.58 | 100 | 0 | Otros | 21027 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012652 | Sustitución De Drenaje En Avenida Acapulco - 278311 | 278311 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259418.54 | 259418.54 | 259418.54 | 259418.54 | 259418.54 | 259418.54 | 259418.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012655 | Sustitucion De Tubería De Drenaje Sanitario En La Calle Carrillo Puerto Segunda Etapa - 277205 | 277205 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1452326 | 899592.49 | 899592.49 | 899592.49 | 899592.49 | 899592.49 | 899592.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401017343 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco San Geronimo Coyula - 336421 | 336421 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1997543.2 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 100 | 0 | Piezas | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE17170401017344 | Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 277693 | 277693 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 488044.97 | 495327.13 | 495327.13 | 495327.13 | 495327.13 | 495327.13 | 495327.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170401017346 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco San Pedro Benito Juarez - 336529 | 336529 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1997543.2 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 100 | 0 | Piezas | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE17170401017350 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco Santa Cruz Tehuitzingo - 336643 | 336643 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1498157.4 | 749078.7 | 749078.7 | 749078.7 | 749078.7 | 749078.7 | 749078.7 | 100 | 0 | Piezas | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE17170401045011 | Festival De La Conchita 2017 | CULTURA2017-1 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | H, AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 86690 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045018 | Conciertos Culturales De La Banda Sinfonica Del Municipio De Atlixco (Segunda Etapa) | CULTURA2017-2 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1200000 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045046 | Sustitucion De Tuberia De Drenaje Sanitario En La Calle Carrillo Puerto, En Atlixco, Puebla, Segunda Etapa | FORTA17/SD-0092 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 521672 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 825 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045110 | Imagen Urbana, Rehabilitacion De La Plaza Y Explanada De La Iglesia En Atlixco (Intervencion De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal) | 20171739 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4647000 | 1274044.54 | 1274044.54 | 1274044.54 | 1113347.23 | 1113347.23 | 1113347.23 | 87.3868 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87.39 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045360 | Construccion De Puente Vehicular En La Calle Ignacio Allende, En La Comunidad De San Pedro Benito Juarez, Atlixco | 20171240 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045379 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido | 20171436 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045393 | Construccion De Techado En Cancha Bachillerato General Oficial Jose Vaconcelos C.C.T. 21ebh0552z, En Col. Universidad | 20171437 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1995102.9 | 1995102.9 | 1995102.9 | 1995102.9 | 1995102.9 | 1995102.9 | 1995102.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045418 | Construccion De Techado Y Ampliacion De Explanada Principal En La Escuela Secundaria Tecnica No. 135 Citlalmina C.C.T 21dst0146p, En Sta. Cruz Tehuixpango | 20171438 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2190207.6 | 2190207.6 | 2190207.6 | 2190207.6 | 2190207.6 | 2190207.6 | 2190207.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045431 | Rehabilitacion De Parque Recreativo Infonavit | 20171449 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170401045450 | Construccion De Techado En La Explanada Principal Del Preescolar Indigena Ignacio Alende C.C.T. 21dcc1088e | 20171458 | Puebla | Atlixco | Las Lomas de Axocopan | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 971037.99 | 971037.99 | 971037.99 | 971037.99 | 971037.99 | 971037.99 | 971037.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170401045958 | Reparaciones Generales En La Primaria Aquiles Serdan Clave 21dpr2227b, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171602 | Puebla | Atlixco | Juan Uvera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1122292.19 | 1121169.9 | 1121169.9 | 1121169.9 | 336350.97 | 336350.97 | 336350.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046002 | Reparaciones Generales En La Secundaria Mártires De Rio Blanco Clave 21des0114e, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171611 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 711475.87 | 710764.39 | 710764.39 | 710764.39 | 710764.39 | 710764.39 | 710764.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046112 | Reparaciones Generales Del Preescolar Rosaura Zapata Clave 21djn0122d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171646 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 630000.18 | 629155.44 | 629155.44 | 629155.44 | 590177.84 | 590177.84 | 590177.84 | 93.8048 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046180 | Reparaciones Generales En La Primaria Simon Bolivar Clave 21dpr2274m, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171539 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 252217.67 | 251965.45 | 251965.45 | 251965.45 | 75589.63 | 75589.63 | 75589.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046334 | Reparaciones Generales En La Primaria Manuel Dominguez Clave 21dpr1536z, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171549 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 202815.66 | 202612.84 | 202612.84 | 202612.84 | 60783.85 | 60783.85 | 60783.85 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046338 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Plutarco Elías Calles Clave 21etv0065r, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171509 | Puebla | Atlixco | La Sabana (San Juan la Sabana) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 227619.93 | 227392.31 | 227392.31 | 227392.31 | 201182.81 | 201182.81 | 201182.81 | 88.4739 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 86 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046357 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Siglo Xxi Clave 21etv0781b, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171512 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 755000 | 754245 | 754245 | 754245 | 226273.5 | 226273.5 | 226273.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046375 | Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr1540m, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171552 | Puebla | Atlixco | San Félix Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 60602.59 | 60541.99 | 60541.99 | 60541.99 | 18162.6 | 18162.6 | 18162.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046414 | Reparaciones Generales En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171555 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 299700 | 299700 | 299700 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 868 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046415 | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En El Preescolar General Clave 21djn2511h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20171628 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1493076.16 | 1485576.16 | 1485576.16 | 1485576.16 | 1485576.16 | 1485576.16 | 1485576.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046572 | Reparaciones Generales En El Preescolar Popocatépetl Clave 21dcc0295f, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171525 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 505000 | 504495 | 504495 | 504495 | 151348.49 | 151348.49 | 151348.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046656 | Reparaciones Generales En El Preescolar Arquímedes Clave 21djn1133q, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171530 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1754332.32 | 1752577.99 | 1752577.99 | 1752577.99 | 525773.4 | 525773.4 | 525773.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046675 | Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Suarez Clave 21dpr1018p, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171531 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 324227.75 | 323903.52 | 323903.52 | 323903.52 | 97171.06 | 97171.06 | 97171.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046691 | Reparaciones Generales En La Primaria Hermanos Serdan Clave 21dpr3519x, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171569 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 143626.48 | 143482.85 | 143482.85 | 143482.85 | 43044.85 | 43044.85 | 43044.85 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046714 | Reparaciones Generales En El Preescolar Beatriz Jiménez Vda De Hernández Clave 21djn0123c, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017. | 20171535 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 505000 | 504495 | 504495 | 504495 | 151348.5 | 151348.5 | 151348.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046716 | Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0044f, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171573 | Puebla | Atlixco | Ex-Hacienda San Félix | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 67044.37 | 66977.33 | 66977.33 | 66977.33 | 20093.2 | 20093.2 | 20093.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046767 | Reparaciones Generales En El Preescolar Atlixco Clave 21djn0828r, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171580 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 245414.27 | 245168.86 | 245168.86 | 245168.86 | 214992.28 | 214992.28 | 214992.28 | 87.6915 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046779 | Reparaciones Generales En La Primaria Braulio Rodriguez Clave 21dpr2261i, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171582 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 191953.06 | 191761.11 | 191761.11 | 191761.11 | 57528.33 | 57528.33 | 57528.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046791 | Reparaciones Generales En La Primaria Jose Maria Morelos Clave 21dpr2280x, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171584 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 961887.91 | 960926.32 | 960926.32 | 960926.32 | 288278.11 | 288278.11 | 288278.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401047053 | Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Calmecac Clave 21dml0005n, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20171595 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 596501.88 | 595905.38 | 595905.38 | 595905.38 | 329260.02 | 329260.02 | 329260.02 | 55.2537 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 55 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA LOTE / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047106 | Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En El Preescolar General Clave 21djn2511h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla. | 20171642 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 156739.2 | 156591.6 | 156591.6 | 156591.6 | 156591.6 | 156591.6 | 156591.6 | 100 | 0 | Lote | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047289 | Adoquinamiento Calle Arenal, Emiliano Zapata Nexatengo | FISM11/SF-099 | Puebla | Atlixco | Emiliano Zapata Nexatengo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 378704.32 | 378704.32 | 378704.32 | 378704.32 | 378704.32 | 378704.32 | 378704.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047305 | Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre 2 Sur Y Calle 6 Sur | FISM16/SF-029 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 273041.64 | 273041.64 | 273041.64 | 273041.64 | 273041.64 | 273041.64 | 273041.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1670 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047318 | Adoquinamiento Calle Central | FISM16/SF-039 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 115726.46 | 115726.46 | 115726.46 | 115726.46 | 115726.46 | 115726.46 | 115726.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047331 | Adoquinamiento En Calle Reforma | FISM16/SF-040 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 505152.75 | 505152.75 | 505152.75 | 505152.75 | 505152.75 | 505152.75 | 505152.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047344 | Aportacion Para La Obra De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Guadalupe Huexocuapan Del Municipio De Atlixco, Puebla | FISM17/SD-0079 | Puebla | Atlixco | Guadalupe Huexocuapan | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 273258.82 | 273258.82 | 273258.82 | 273258.82 | 273258.82 | 273258.82 | 273258.82 | 100 | 0 | Lote | 442 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170401047758 | Bacheo Con Mezcla Asfaltica, Segunda Etapa | FORTA17/SF-0096 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1075894.2 | 1075894.2 | 1075894.2 | 1075894.2 | 1075894.2 | 1075894.2 | 1075894.2 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 80000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047799 | Construccion De Techado Y Plaza Civica Y Barda En La Escuela Primaria "General Emiliano Zapata" C.C.T. 21dpr0013n | FORTA17/SJ-0101 | Puebla | Atlixco | Emiliano Zapata los Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 945493 | 945493 | 945493 | 945493 | 945493 | 945493 | 945493 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047822 | Construccion De Techado En Secundaria Tecnica Agropecuaria Miguel Hidalgo Y Costilla C.C.T. 21est0006o | FORTA17/SJ-0102 | Puebla | Atlixco | San Félix Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 681405.34 | 681405.34 | 681405.34 | 681405.34 | 681405.34 | 681405.34 | 681405.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047836 | Construccion De Aula De Medios En Escuela Primaria Emiliano Zapata C.C.T. 21dpr1540m | FORTA17/SJ-0103 | Puebla | Atlixco | San Félix Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1607654.34 | 1607654.34 | 1607654.34 | 1607654.34 | 1607654.34 | 1607654.34 | 1607654.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170401047854 | Trabajos De Mantenimiento En La Comisaria Del Municipio De Atlixco, Puebla | FORTA17/SM-0033 | Puebla | Atlixco | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1334926.63 | 1334926.63 | 1334926.63 | 1334926.63 | 1334926.63 | 1334926.63 | 1334926.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047871 | Rehabilitacion Y Ampliacion En El Cri Municipal | FORTA17/SS-0069 | Puebla | Atlixco | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 905706.64 | 905706.64 | 905706.64 | 905706.64 | 905706.64 | 905706.64 | 905706.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047890 | Construccion De Oficinas En Calle Sin Nombre No. 23 Col. Almazantla | FORTA17/UM-0105 | Puebla | Atlixco | Almazantla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1241978.14 | 1153108.8 | 1153108.8 | 1153108.8 | 1153108.8 | 1153108.8 | 1153108.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada
PUE17170401047993 | Adoquinamiento De Calle Emiliano Zapata Entre Propiedad Privada Y Call 4 Oriente | FORTA16/SF-137 | Puebla | Atlixco | La Trinidad Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 190953.77 | 190953.77 | 190953.77 | 190953.77 | 190953.77 | 190953.77 | 190953.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048535 | Construccion Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Heroes Y Pase De Los Fresnos, Con Inicio En Calle 20 De Noviembre Y Descarga En Barranca El Cuexcomate En La Localidad De Atlixco Del Municipio De | 20171499 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 21027 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EN COMBINACION CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053356 | Apoyo (Jornales) Para La Rehabilitacion De Viviendas Afectadas Por El Sismo De Magnitud 7.1 El Dia 19 De Septiembre 2017 | PET201701 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 498648 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 54000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: apoyos otorgados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401055077 | Imagen Urbana, Rehabilitación De La Plaza Y Explanada De La Iglesia En Atlixco (Intervención De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal) | 20171739 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2997000 | 2937162.7 | 2937162.7 | 2937162.7 | 2566693.43 | 2566693.43 | 2566693.43 | 87.3868 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87.39 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170401055082 | Rehabilitación Del Templo De La Soledad, En El Municipio De Atlixco | 20171775 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 999000 | 997928.34 | 997928.34 | 997928.34 | 997928.34 | 997928.34 | 997928.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17180101075986 | Mejoramiento En La Primaria Antonio Serrano Clave 21epr0037w, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-009-18 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3837832.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17180101076030 | Mejoramiento En La Escuela Nicolas Bravo Clave 21dpr1043o, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-097-18 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2211538.46 | 2211538.46 | 2211538.46 | 2208286.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17180101076038 | Mejoramiento En La Escuela Pablo Torres Burgos Clave 21dpr2231o, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-099-18 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2394643.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 441 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17180101076083 | Mejoramiento En El Centro De Bachillerato Tecnologico Industrial Y De Servicios Num. 16 Clave 21dct0046p, Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-030-18 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3846153.85 | 3842081.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1331 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17180101076098 | Mejoramiento En La Escuela José María Morelos Clave 21dpr1541l, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-073-18 | Puebla | Atlixco | San Isidro Huilotepec | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3365384.62 | 3365384.62 | 3365384.62 | 3365116.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17180101076100 | Mejoramiento En El Preescolar Señora Josefina Ochoa Olmedo Clave 21djn0917k, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-114-18 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1923076.92 | 1923076.92 | 1923076.92 | 1905811.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17180101076116 | Mejoramiento En La Escuela Secundaria Dr. Gabino Barreda Clave 21des0045z, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-039-18 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 13461538.46 | 13461538.46 | 13461538.46 | 13460928.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17180101076118 | Mejoramiento En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas Clave 21epr0039u, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-078-18 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2403846.15 | 2387284.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 767 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101061310 | Adoquinamiento En Calle Siete De Enero - 8748 | 8748 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1010678.11 | 1010678.11 | 1010678.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061311 | Adoquinamiento De Calle Miguel Hidalgo - 8715 | 8715 | Puebla | Atlixco | Guadalupe Huexocuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2270275.82 | 2270275.82 | 2270275.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 442 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061312 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Escuela Primaria Braulio Rodriguez - 8790 | 8790 | Puebla | Atlixco | San Agustín Huixaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 495036.24 | 495036.24 | 495036.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061553 | Construcción De Modulo De Sanitarios Y Dirección En Jardín De Niños Salvador Toscano Escobedo - 8970 | 8970 | Puebla | Atlixco | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 717148.61 | 717148.61 | 717148.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicacion
PUE18180101061634 | Construcción De Aula Didáctica En Preescolar Indígena Emiliano Zapata - 8772 | 8772 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 521619.01 | 521619.01 | 521619.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061635 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Cri Cri - 8903 | 8903 | Puebla | Atlixco | San Juan Tejaluca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 799083.62 | 799083.62 | 799083.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101061636 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños María Montessori - 8827 | 8827 | Puebla | Atlixco | Santo Domingo Atoyatempan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 363321.89 | 363321.89 | 363321.89 | 363321.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de adjudicacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074371 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Rafael Moreno Valle Clave 21etv0058h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre. | 20180008 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 84437.48 | 84437.48 | 84437.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074475 | Reconstrucción En La Telesecundaria José Azueta Clave 21etv0081i, Ubicada En La Localidad De Santa Lucia Cosamaloapan, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180028 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074492 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21etv0831t, Ubicada En La Localidad De Solares De Tenextepec, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180181 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 249628.82 | 249628.82 | 249628.82 | 246359.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074495 | Reparaciones Generales En El Preescolar Revolución Mexicana Clave 21djn0914n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180182 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 129271.61 | 129271.61 | 129271.61 | 128015.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074548 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 21etv0625k, Ubicada En La Localidad De San Isidro Huilotepec, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180039 | Puebla | Atlixco | San Isidro Huilotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 124611.92 | 124611.92 | 124611.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074586 | Reparaciones Generales En La Primaria José Mijares Palencia Clave 21dpr2262h, Ubicada En La Localidad De Atlixco, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180121 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 400076.2 | 400076.2 | 400076.2 | 398512.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074598 | Reparaciones Generales En La Primaria Álvaro Obregón Clave 21dpr2386q, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180123 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 562706.21 | 562706.21 | 562706.21 | 560491.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 354 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074656 | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 72 Clave 21dst0083u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180217 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 447344.56 | 447344.56 | 447344.56 | 445591.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074658 | Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0950i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180132 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 248786.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074671 | Reparaciones Generales En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler Clave 21djn2341d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre | 20180220 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 499119.16 | 499119.16 | 499119.16 | 496576.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074677 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Rosario Castellanos Clave 21etv0830u, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Caleras, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180134 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Caleras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 249780.77 | 249780.77 | 249780.77 | 249050.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074686 | Reparaciones Generales En El Preescolar General Clave 21djn2511h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180222 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 19999.83 | 19999.83 | 19999.83 | 19671.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074687 | Reparaciones Generales En El Preescolar Fortino Ayaquica Clave 21djn1033r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180136 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 755000 | 755000 | 755000 | 751638.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074695 | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 3 Clave 21dst0003s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180224 | Puebla | Atlixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 538214.92 | 538214.92 | 538214.92 | 536098.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 865 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074739 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria Nicolás Bravo Clave 21etv0956a, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoapiltepec, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180146 | Puebla | Atlixco | San Esteban Zoapiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 249627.62 | 249627.62 | 249627.62 | 246990.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074801 | Reparaciones Generales En El Preescolar Emiliano Zapata Clave 21dcc0034u, Ubicado En La Localidad De Colonia Agrícola De Ocotepec (Colonia San José), Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Sismo. | 20180090 | Puebla | Atlixco | Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 374999.9 | 374999.9 | 374999.9 | 373160.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074802 | Reparaciones Generales En El Preescolar Cuauhtémoc Clave 21djn2337r, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Tehuixpango, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180161 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 350464.81 | 350464.81 | 350464.81 | 350104.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101074815 | Reparaciones Generales En El Preescolar Netzahualcóyotl Clave 21dcc0033v, Ubicado En La Localidad De San Juan Ocotepec, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido. | 20180092 | Puebla | Atlixco | San Juan Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000.17 | 375000.17 | 375000.17 | 372682.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074825 | Reparaciones Generales En La Secundaria Técnica Núm. 135 "Citlalmina" Clave 21dst0146p, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tehuixpango, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180094 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 171164.19 | 171164.19 | 171164.19 | 169488.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074894 | Reparaciones Generales En El Preescolar Rafael Ramírez Castañeda Clave 21djn2340e, Ubicado En La Localidad De San Alfonso, Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180249 | Puebla | Atlixco | San Alfonso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 92732.66 | 92732.66 | 92732.66 | 91784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075045 | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 140 Clave 21dst0151a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180250 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 2537496.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075050 | Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 139 Clave 21dst0150b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017. | 20180253 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 630000 | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075055 | Reconstrucción En La Primaria Virginio Ayaquica Clave 21dpr2270q, Ubicada En La Localidad De El Carmen, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo. | 20180254 | Puebla | Atlixco | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 439718.95 | 439718.95 | 439718.95 | 437996.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 402 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075076 | Reparaciones Generales En La Telesecundaria José Luis Rodríguez Alconedo Clave 21etv0077w, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Coyula, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo | 20180040 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 374616.24 | 374616.24 | 374616.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101075133 | Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Del Hospital General De Atlixco "Gonzalo Río Arronte" Ubicado En El Municipio De Atlixco | 20171737 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Salud | En Ejecución | 2018 | 7590783.25 | 7590783.25 | 7590783.25 | 7590783.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075135 | Construcción De La Plaza Del Productor (Primera Etapa), Ubicada En La Localidad De Atlixco, Puebla. | 20180027 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 36876525.1 | 36876525.1 | 36876525.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075138 | Reconstrucción Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pública Metepec, Municipio De Atlixco , Puebla | 20180331 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076029 | Mejoramiento En La Escuela Braulio Rodriguez Clave 21dpr1542k, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-133-18 | Puebla | Atlixco | San Agustín Huixaxtla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1923076.92 | 1923076.92 | 1923076.92 | 1923039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE18180101076033 | Mejoramiento En El Preescolar Manuel Jose Othon Clave 21djn1034q, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-134-18 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1923076.92 | 1923076.92 | 1923076.92 | 1921678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076040 | Mejoramiento En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave 21dpr1539x, En El Municipio De Atlixco, Puebla. | CONV-135-18 | Puebla | Atlixco | Santa Lucía Cosamaloapan | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1923076.92 | 1923076.92 | 1923076.92 | 1922577.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076285 | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Politicas Publicas Destinadas A La Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuncia Con Participacion Ciudadana En Temas De S | FORTASEG/ATL-2018-01 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1035644 | 1035644 | 0 | 1035644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE18180101076291 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificacion Policial | FORTASEG/ATL-2018-02 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DEATLIXCO, PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 3787095 | 3787095 | 0 | 3787095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE18180101076299 | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | FORTASEG/ATL-2018-03 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 5533701 | 5533701 | 0 | 5533701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE18180101077765 | Adoquinamiento En Calle 3 Poniente Entre Calle 5 Sur Y Av. Emiliano Zapata Y Av. Emiliano Zapata Y Calle 2 Sur | FORTA17/SF-0091 | Puebla | Atlixco | Juan Uvera | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGULARIZA EL PAGO, CON RECURSOS DE FORTAMUN 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.