## Reporte 3er gral 2018
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | PUE17170200886977 | Proyecto de inversión | 1161098.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161098.77, modificado:1148326.68}} | Construccion De Techado Para La Plaza Civica De La Escuela Primaria Rural Federal ""Otilio Montaño"" | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170189 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:653.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:48, direccion:COL. OTILIO MONTAÑO, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1148326.68 | 1148326.68 | 1148326.68 | 1148326.68 | 1148326.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170189, contratista:C. OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1148326.68, importe_modificado:1148326.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.01}} | {997692/proyecto_PROCESO, 997692/proyecto_FIN, 997692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170200887100 | Proyecto de inversión | 614463.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614463.72, modificado:614463.72}} | Adoquinamiento De La Calle Corregidora Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Lázaro Cárdenas, Atlixco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:732.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 614463.72 | 614463.72 | 614463.72 | 614463.72 | 614463.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170165, contratista:C. BLANCA ESTELA DORANTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:614463.72, importe_modificado:614463.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.17}} | {997817/proyecto_PROCESO, 997817/proyecto_INICIO, 997817/proyecto_FIN, 997817/proyecto_INICIO, 997817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170200888337 | Proyecto de inversión | 3558753.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3558753.18, modificado:3519606.9}} | Reencarpetamiento De Calle 20 De Noviembre De Calle Miguel Negrete A Rotonda De La Revolucion Y Calle Miguel Negrete De 19 Oriente A 17 Oriente En La Colonia Revolucion Del Municipio De Atlixco | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170377 | N | 0 | 0 | 18025 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7278.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. REVOLUCION, lon:-98.048606, lat:18.202301}} | 2017-07-31 |  | 3519606.9 | 3519606.9 | 3519526.63 | 3519526.63 | 3519526.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170377, contratista:GRUPO EDIFICADOR SANTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2799219.73, importe_modificado:3519526.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7278.08}} | {999196/proyecto_FIN, 999196/proyecto_PROCESO, 999196/proyecto_INICIO, 999196/proyecto_PROCESO, 999196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170401045393 | Proyecto de inversión | 1995102.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995102.9, modificado:1995102.9}} | Construccion De Techado En Cancha Bachillerato General Oficial Jose Vaconcelos C.C.T. 21ebh0552z, En Col. Universidad | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20171437 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. UNIVERSIDAD, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 1995102.9 | 1995102.9 | 1995102.9 | 1995102.9 | 1995102.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20171437, contratista:TRANSFORMACION E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1995102.9, importe_modificado:1995102.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181030/proyecto_PROCESO, 1181030/proyecto_INICIO, 1181030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109312 | Proyecto de inversión | 290424.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133747 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 133747 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.43372912, lat:18.91713813}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-10, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247694/proyecto_PROCESO, 1247694/proyecto_FIN, 1247694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109316 | Proyecto de inversión | 765125.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765125.8, modificado:765125.8}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 131383 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 131383 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 85 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.47379059, lat:18.93403595}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 765125.8 | 765125.8 | 765125.8 | 765125.8 | 765125.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-15, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:765125.8, importe_modificado:765125.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247698/proyecto_INICIO, 1247698/proyecto_PROCESO, 1247698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109378 | Proyecto de inversión | 174254.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174254.52, modificado:174254.52}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132387 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 132387 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 3 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.39419152, lat:18.94690726}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 174254.52 | 174254.52 | 174254.52 | 174254.52 | 174254.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:174254.52, importe_modificado:174254.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247760/proyecto_INICIO, 1247760/proyecto_FIN, 1247760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201133698 | Proyecto de inversión | 1477826.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477826.65, modificado:1443878.95}} | Adoquinamiento En Calle Venustiano Carranza | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SF-018 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1252.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:71, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SAN JUAN TEJALUCA, lon:-98.404722, lat:18.899166}} | 2018-04-26 | 2018-06-01 | 1443878.95 | 1443878.95 | 1443878.95 | 1443878.95 | 1443878.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SF-018, contratista:C. MARIA TERESA TOBON PEDRAZA, convocante:municipio de atlixco, puebla, monto:1469524.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.16}} | {1272320/proyecto_INICIO, 1272320/proyecto_PROCESO, 1272320/proyecto_INICIO, 1272320/proyecto_PROCESO, 1272320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201133946 | Proyecto de inversión | 1098324.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098324.89, modificado:1098324.89}} | Suministro De Mezcla Asfaltica Para Bacheo | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SF-041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DIFERENTES CALLES DE MUNICIPIO DE ATLIXCO, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-06-30 |  | 1093522.49 | 1093522.49 | 1093522.49 | 1093522.49 | 1093522.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SF-041, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1093522.49, importe_modificado:1093522.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1272591/proyecto_INICIO, 1272591/proyecto_PROCESO, 1272591/proyecto_INICIO, 1272591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201138630 | Proyecto de inversión | 1451105 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451105.0, modificado:1451105.0}} | Adoquinamiento De Calle Antiguo Camino A Metepec, Entre Avenida El Leon Y Calle Ameyal Y Adoquinamiento De Calle Acueducto Entre Calle Antguo Camino A Metepec Y Calle 24 De Septiembre | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de atlixco, puebla | FISM18/SF-053 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CALLE ACUEDUCTO ENTRE CALLE ANTGUO CAMINO A METEPEC Y CALLE 24 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA PRADOS EL LEON DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-07-16 |  | 1451105 | 1451105 | 945777.7 | 945777.7 | 945777.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE180301392919 | Acción | 643709.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643709.24, modificado:643709.24}} | PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAHULICO DE EJERCITO NACIONAL, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y KM 0+070 EN SANTA MONICA, ATLIXCO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20181441 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. SANTA MONICA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-09-14 | 2018-12-12 | 643709.24 | 643709.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20181441, contratista:ARQ. JUAN VAZQUEZ VALERIO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:643709.24, importe_modificado:643709.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE17170200886978 | Proyecto de inversión | 1847993.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847993.68, modificado:1827665.75}} | Adoquinamiento De La Calle Prolongacion Independencia Y Calle Prolongacion 3 Sur | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170183 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1285.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1827665.75 | 1827665.75 | 1827665.75 | 1827665.75 | 1827665.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170183, contratista:VALUACIONES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1827665.75, importe_modificado:1827665.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.92}} | {997693/proyecto_FIN, 997693/proyecto_PROCESO, 997693/proyecto_INICIO, 997693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170200886984 | Proyecto de inversión | 2019198.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019198.63, modificado:1996987.44}} | Pavimentación Asfáltica De La Calle Camino Real, Entre Calle Bosques De La Marquesa Y Calle Bosques De La Victoria, En La Colonia Valle Real, Localidad De Santa Cruz Tehuixpango, Municipio De Atlixco | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170119 | N | 0 | 0 | 1130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1502.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1996987.44 | 1996987.44 | 1996987.44 | 1996987.44 | 1996987.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170119, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1996987.44, importe_modificado:1996987.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.61}} | {997699/proyecto_FIN, 997699/proyecto_INICIO, 997699/proyecto_FIN, 997699/proyecto_PROCESO, 997699/proyecto_INICIO, 997699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170300956442 | Proyecto de inversión | 1309983.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309983.94, modificado:1309983.94}} | Adoquinamiento En Calle 3 Poniente Entre Calle 5 Sur Y Av. Emiliano Zapata Y Av. Emiliano Zapata Y Calle 2 Sur | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA17/SF-0091 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2281.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:36, direccion:ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 4 SUR, COL. JUAN UVERA, lon:-98.4225, lat:18.864444}} | 2017-10-19 |  | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | 1309983.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA17/SF-0091, contratista:VALUACIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1309983.94, importe_modificado:1309983.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2281.19}} | {1082982/proyecto_INICIO, 1082982/proyecto_PROCESO, 1082982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170401053356 | Proyecto de inversión | 498648 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498648.0, modificado:498648.0}} | Apoyo (Jornales) Para La Rehabilitacion De Viviendas Afectadas Por El Sismo De Magnitud 7.1 El Dia 19 De Septiembre 2017 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | PET201701 | N | 0 | 0 | 54000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-10-02 |  | 498648 | 498648 | 498648 | 498648 | 498648 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101061312 | Proyecto de inversión | 495036.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495036.24, modificado:482446.67}} | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Escuela Primaria Braulio Rodriguez - 8790 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 8790 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:33, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, 74367 SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE M, lon:-98.39673497, lat:18.91749741}} | 2018-04-23 | 2018-06-22 | 482371.87 | 482371.87 | 144711.57 | 144711.57 | 144711.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SJ-050, contratista:C. ELDA ANTONIA NIETO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:482371.87, importe_modificado:482371.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1198223/proyecto_PROCESO, 1198223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109310 | Proyecto de inversión | 290424.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133560 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 133560 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.43005986, lat:18.91586946}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-7, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247692/proyecto_FIN, 1247692/proyecto_PROCESO, 1247692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109314 | Proyecto de inversión | 450074 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450074.0, modificado:450074.0}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130057 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 130057 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.41343016, lat:18.91814292}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 450074 | 450074 | 450074 | 450074 | 450074 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-6, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:450074.0, importe_modificado:450074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247696/proyecto_FIN, 1247696/proyecto_PROCESO, 1247696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109318 | Proyecto de inversión | 135022.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 131322 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 131322 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.43630404, lat:18.9092519}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 135022.2 | 135022.2 | 135022.2 | 135022.2 | 135022.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-14, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247700/proyecto_PROCESO, 1247700/proyecto_FIN, 1247700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201133903 | Proyecto de inversión | 529133.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529133.42, modificado:561461.03}} | Modulo De Juegos Y Gimnasio Al Aire Libre En Las Nieves | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SE-038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:451.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. LAS NIEVES, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-06-30 |  | 561461.03 | 561461.03 | 561461.03 | 561461.03 | 561461.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SE-038, contratista:ING. OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:528028.18, importe_modificado:528028.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.3}} | {1272546/proyecto_INICIO, 1272546/proyecto_FIN, 1272546/proyecto_PROCESO, 1272546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201134077 | Proyecto de inversión | 291529.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291529.38, modificado:291529.38}} | Trabajos De Mantenimiento En Sanitarios De La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez Clave C.C.T. 21dpr1330h, Col. Francisco I. Madero | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SJ-037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:47.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-07-16 |  | 289698.98 | 289698.98 | 289698.98 | 289698.98 | 289698.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SJ-037, contratista:CONSTRUVER SA DE CV, convocante:municipio de atlixco, puebla, monto:289698.98, importe_modificado:289698.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.94}} | {1272751/proyecto_INICIO, 1272751/proyecto_FIN, 1272751/proyecto_PROCESO, 1272751/proyecto_FIN, 1272751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE180301392314 | Acción | 2214393.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214393.74, modificado:2214393.74}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE REPUBLICA DE CHILE, DEL KM 0+000 AL KM 0+269, EN LA COLONIA SAN ALFONSO, ATLIXCO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA |  | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1755.0, meta_modificada:1755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:207, direccion:CALLE REPUBLICA DE CHILE, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-07-30 | 2018-12-20 | 2214393.74 | 2214393.74 | 1546652.58 | 1546652.58 | 1546652.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180739, contratista:CONSYTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:2214393.74, importe_modificado:2214393.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1225.0}} | {1392314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE17170200887081 | Proyecto de inversión | 1071844.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071844.57, modificado:1071844.57}} | Construcción De Techado En La Plaza Principal De La Presidencia Auxiliar De Santa Lucía Cosamaloapan, Atlixco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:82, direccion:PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTA LUCÍA COSAMALOAPAN, ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1071844.57 | 1071844.57 | 321533.37 | 321533.37 | 321533.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROYDES-20170124, contratista:Obras Civiles Eléctricas y Metálicas S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1071844.57, importe_modificado:322945.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {997798/proyecto_PROCESO, 997798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170200887085 | Proyecto de inversión | 1582981.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582981.53, modificado:1582981.53}} | Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Guadalupe Huexocoapan Del Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170132 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2049.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, direccion:LOCALIDAD DE GUADALUPE HUEXOCOAPAN DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1582981.53 | 1582981.53 | 1582981.53 | 1582981.53 | 1582981.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170132, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1582981.53, importe_modificado:1582981.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2049.84}} | {997802/proyecto_PROCESO, 997802/proyecto_FIN, 997802/proyecto_PROCESO, 997802/proyecto_FIN, 997802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170200887104 | Proyecto de inversión | 1264733.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264733.2, modificado:1264733.2}} | Techado De La Escuela Primaria ""Decreto 6 De Enero De 1915"" Cct 21dpr1544i En La Localidad Emiliano Zapata Nexatengo, Atlixco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:686.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1264733.2 | 1264733.2 | 1264733.2 | 1264733.2 | 1264733.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170173, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1264733.2, importe_modificado:1264733.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.75}} | {997821/proyecto_INICIO, 997821/proyecto_PROCESO, 997821/proyecto_INICIO, 997821/proyecto_FIN, 997821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101061553 | Proyecto de inversión | 717148.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717148.61, modificado:717148.61}} | Construcción De Modulo De Sanitarios Y Dirección En Jardín De Niños Salvador Toscano Escobedo - 8970 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 8970 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:119, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 50 INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO VILLA, 74200 FRANCISCO VILLA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y BRECHA BRECHA, CALLE 16 DE S, lon:-98.38486374, lat:18.90700112}} | 2018-04-16 | 2018-07-01 | 717148.61 | 717148.61 | 215115.4 | 215115.4 | 215115.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SJ-065, contratista:GER CONSTRUCCIONES DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:717051.33, importe_modificado:717051.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1198464/proyecto_INICIO, 1198464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101076285 | Proyecto de inversión | 1035644 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035644.0, modificado:1035644.0}} | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Politicas Publicas Destinadas A La Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuncia Con Participacion Ciudadana En Temas De S | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTASEG/ATL-2018-01 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-03-30 | 2018-12-01 | 1035644 | 1035644 | 1035644 | 1035644 | 1035644 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109320 | Proyecto de inversión | 135022.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135022.2, modificado:135022.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130224 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 130224 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 15 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.4463852, lat:18.90279916}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 135022.2 | 135022.2 | 135022.2 | 135022.2 | 135022.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-9, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:135022.2, importe_modificado:135022.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247702/proyecto_INICIO, 1247702/proyecto_FIN, 1247702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109321 | Proyecto de inversión | 180029.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180029.6, modificado:180029.6}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130115 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 130115 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 20 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.45033736, lat:18.90618662}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 180029.6 | 180029.6 | 180029.6 | 180029.6 | 180029.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-7, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:180029.6, importe_modificado:180029.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247703/proyecto_INICIO, 1247703/proyecto_FIN, 1247703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109323 | Proyecto de inversión | 315051.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315051.8, modificado:315051.8}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130746 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 130746 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 35 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.43791336, lat:18.90216716}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 315051.8 | 315051.8 | 315051.8 | 315051.8 | 315051.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-11, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:315051.8, importe_modificado:315051.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247705/proyecto_INICIO, 1247705/proyecto_PROCESO, 1247705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109324 | Proyecto de inversión | 405066.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405066.6, modificado:405066.6}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 131136 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 131136 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 45 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.42315049, lat:18.89353922}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 405066.6 | 405066.6 | 405066.6 | 405066.6 | 405066.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-13, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:405066.6, importe_modificado:405066.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247706/proyecto_PROCESO, 1247706/proyecto_FIN, 1247706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201110995 | Proyecto de inversión | 450074 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450074.0, modificado:450074.0}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129767 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 129767 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:36, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 JUAN UVERA, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.42491728, lat:18.86453164}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 450074 | 450074 | 450074 | 450074 | 450074 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-1, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:450074.0, importe_modificado:450074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1249377/proyecto_FIN, 1249377/proyecto_PROCESO, 1249377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201113233 | Proyecto de inversión | 290424.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132638 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 132638 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 SAN ISIDRO AXOCOPAN, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.45807824, lat:18.90165717}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-3, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1251615/proyecto_FIN, 1251615/proyecto_PROCESO, 1251615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201133699 | Proyecto de inversión | 1553613.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553613.07, modificado:1553613.07}} | Trabajos Complementarios Del Blvd. Emiliano Zapata | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SF-027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:252.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BLVD. EMILIANO ZAPATA, ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-05-22 | 2018-06-01 | 1553613.07 | 1553613.07 | 1553613.07 | 1553613.07 | 1553613.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SF-027, contratista:PACH CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1553602.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.83}} | {1272321/proyecto_INICIO, 1272321/proyecto_PROCESO, 1272321/proyecto_INICIO, 1272321/proyecto_PROCESO, 1272321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201134050 | Proyecto de inversión | 1788562 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788562.0, modificado:1788562.0}} | Cancha De Futbol Rapido Y Gimnacio Al Aire Libre En Colonia El Leon | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SE-023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:301.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:216, direccion:COLONIA EL LEON, lon:-98.4578, lat:18.933005}} | 2018-06-06 |  | 1788562 | 1787240.15 | 1113048.04 | 1113048.04 | 1113048.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SE-023, contratista:GRUPO EDIFICADOR SANTI SA DE CV, convocante:municipio de atlioxco, puebla, monto:1787239.66, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {1272716/proyecto_INICIO, 1272716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201138631 | Proyecto de inversión | 1340828 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340828.0, modificado:1340828.0}} | Adoquinamiento En Calle Prolongacion Cuauhtemoc 1ra Etapa, De Avenida Caleta Hasta El Cad. 0 140.00 Y Adoquinamiento De Calle Caleta Entre Prolongacion Cuauhtemoc Y Av. Francisco I. Madero, | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de atlixco, puebla | FISM18/SF-054 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:206, direccion: EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.452201, lat:18.887645}} | 2018-07-18 |  | 1340828 | 1340828 | 402280.4 | 402280.4 | 402280.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE180301392965 | Acción | 545242.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545242.7, modificado:545242.7}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y EXPLANADA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20181445 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:206, direccion:SAN DIEGO ACAPULCO, ATLIXCO PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 545242.7 | 545242.7 | 163572.81 | 163572.81 | 163572.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20181445, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:545242.7, importe_modificado:545242.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE17170200886985 | Proyecto de inversión | 735024.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735024.19, modificado:726938.93}} | Construccion De Techado En La Explanada De La Escuela Primaria Alfonso Caso, C.C.T. 21dpr3667f | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:666.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 726938.93 | 726938.93 | 726938.93 | 726938.93 | 726938.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170156, contratista:GRUPO CERCON CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:726938.93, importe_modificado:726938.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.72}} | {997700/proyecto_INICIO, 997700/proyecto_FIN, 997700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170300966134 | Proyecto de inversión | 613708.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613708.66, modificado:613708.66}} | Adoquinamiento En Calle Aquiles Serdan, Col. San Agustin Los Molinos. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:-, lon:-98.390235, lat:18.946863}} | 2017-10-17 |  | 313708.66 | 612609.05 | 612609.05 | 612609.05 | 612609.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-2017898, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:612609.05, importe_modificado:612609.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1100304/proyecto_INICIO, 1100304/proyecto_PROCESO, 1100304/proyecto_INICIO, 1100304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170401045360 | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0}} | Construccion De Puente Vehicular En La Calle Ignacio Allende, En La Comunidad De San Pedro Benito Juarez, Atlixco | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20171240 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUAREZ, ATLIXCO, lon:-98.551388, lat:18.947222}} | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20171240, contratista:C. SATURNINO MACARIO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1198800.0, importe_modificado:1198800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1180992/proyecto_INICIO, 1180992/proyecto_PROCESO, 1180992/proyecto_INICIO, 1180992/proyecto_FIN, 1180992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101076299 | Proyecto de inversión | 5533701 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5533701.0, modificado:5533701.0}} | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTASEG/ATL-2018-03 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-02-28 | 2018-12-01 | 5533701 | 5533701 | 5533691.83 | 5533691.83 | 5533691.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201110997 | Proyecto de inversión | 405066.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405066.6, modificado:405066.6}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129626 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 129626 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:52, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 LA SABANA (SAN JUAN LA SABANA), ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 45 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.45469523, lat:18.83009067}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 405066.6 | 405066.6 | 405066.6 | 405066.6 | 405066.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:405066.6, importe_modificado:405066.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1249379/proyecto_INICIO, 1249379/proyecto_FIN, 1249379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201133959 | Proyecto de inversión | 1083764.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083764.82, modificado:1083764.82}} | Bacheo Con Mezcla Asfaltica | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SF-042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-06-15 |  | 1083764.82 | 1083764.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SF-042, contratista:CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:minicipio de atlixco, puebla, monto:1081184.67, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1272604/proyecto_INICIO, 1272604/proyecto_PROCESO, 1272604/proyecto_INICIO, 1272604/proyecto_PROCESO, 1272604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201134036 | Proyecto de inversión | 623436.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623436.41, modificado:619963.59}} | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Jose Manzo Y Jaramillo C.C.T. 21djn1102x | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SJ-019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:105.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:70, direccion:SAN JUAN PORTEZUELO, lon:-98.357222, lat:18.921388}} | 2018-01-20 |  | 619963.59 | 619963.59 | 619963.59 | 619963.59 | 619963.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SJ-019, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA IMAGEN SA DE CV, convocante:municipio de atlixco, puebla, monto:619963.59, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.4}} | {1272697/proyecto_FIN, 1272697/proyecto_INICIO, 1272697/proyecto_PROCESO, 1272697/proyecto_INICIO, 1272697/proyecto_PROCESO, 1272697/proyecto_FIN, 1272697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE180301392902 | Acción | 690673.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690673.84, modificado:690673.84}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PUENTE COLORADO-SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, EN SAN FELIX HIDALGO, ATLIXCO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, ATLIXCO, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-09-05 | 2018-12-31 | 690673.84 | 690673.84 | 207202.16 | 207202.16 | 207202.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180743, contratista:C. ELOISA SARA GARCIA ALCALA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:690673.84, importe_modificado:690673.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE17170200887080 | Proyecto de inversión | 689592.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689592.12, modificado:689592.12}} | Adoquinamiento De La Calle 20 De Noviembre En San Félix Hidalgo, Atlixco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:485.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN FÉLIX HIDALGO, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 689592.12 | 689592.12 | 689592.12 | 689592.12 | 689592.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170122, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:689592.12, importe_modificado:689592.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.1}} | {997797/proyecto_PROCESO, 997797/proyecto_INICIO, 997797/proyecto_FIN, 997797/proyecto_INICIO, 997797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170200887087 | Proyecto de inversión | 1109200.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109200.1, modificado:1109200.1}} | Adoquinamiento De La Calle Independencia En La Colonia Bugambilias De La Localidad De Santo Domingo Atoyatempan, Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1143.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion: COLONIA BUGAMBILIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1109200.1 | 1109200.1 | 1109200.1 | 1109200.1 | 1109200.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170138, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1109200.1, importe_modificado:1109200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.8}} | {997804/proyecto_INICIO, 997804/proyecto_PROCESO, 997804/proyecto_FIN, 997804/proyecto_PROCESO, 997804/proyecto_FIN, 997804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170401045018 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Conciertos Culturales De La Banda Sinfonica Del Municipio De Atlixco (Segunda Etapa) | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | CULTURA2017-2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUE AVILA CAMACHO NO. 1101 COL. CENTRO, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-12-02 | 2018-01-01 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170401045046 | Proyecto de inversión | 521672 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521672.0, modificado:387498.85}} | Sustitucion De Tuberia De Drenaje Sanitario En La Calle Carrillo Puerto, En Atlixco, Puebla, Segunda Etapa | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA17/SD-0092 | N | 0 | 0 | 825 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EN LA CALLE CARRILLO PUERTO, EN ATLIXCO, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-11-20 | 2018-02-01 | 387498.85 | 387498.85 | 387498.85 | 387498.85 | 387498.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170401045431 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Rehabilitacion De Parque Recreativo Infonavit | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20171449 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20171449, contratista:COMPAÑÍIA JDC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181072/proyecto_FIN, 1181072/proyecto_INICIO, 1181072/proyecto_FIN, 1181072/proyecto_INICIO, 1181072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101061311 | Proyecto de inversión | 2270275.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270275.82, modificado:2270275.82}} | Adoquinamiento De Calle Miguel Hidalgo - 8715 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 8715 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA GUADALUPE HUEXOCUAPAN, 74363 GUADALUPE HUEXOCUAPAN, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO SAN M, lon:-98.54030091, lat:18.91526147}} | 2018-03-19 | 2018-06-18 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | PUE18180101061636 | Proyecto de inversión | 413741.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413741.43, modificado:413741.43}} | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños María Montessori - 8827 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 8827 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, 74368 SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y AVENIDA MARIANO MAT, lon:-98.37424364, lat:18.90548816}} | 2018-04-20 | 2018-06-01 | 413741.43 | 413741.43 | 413741.43 | 413741.43 | 413741.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SJ-034, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA DE CV, convocante:municipio de atlixco, puebla, monto:413741.43, importe_modificado:413741.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1198547/proyecto_INICIO, 1198547/proyecto_PROCESO, 1198547/proyecto_FIN, 1198547/proyecto_PROCESO, 1198547/proyecto_FIN, 1198547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109309 | Proyecto de inversión | 290424.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133838 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 133838 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.43907208, lat:18.90249197}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-12, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247691/proyecto_FIN, 1247691/proyecto_PROCESO, 1247691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109313 | Proyecto de inversión | 290424.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133697 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 133697 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.44005913, lat:18.91769635}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-9, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247695/proyecto_PROCESO, 1247695/proyecto_FIN, 1247695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109315 | Proyecto de inversión | 290424.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132796 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 132796 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.45866987, lat:18.93009684}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-5, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247697/proyecto_PROCESO, 1247697/proyecto_FIN, 1247697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109319 | Proyecto de inversión | 360059.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360059.2, modificado:360059.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130903 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 130903 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 40 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.43867674, lat:18.8946152}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 360059.2 | 360059.2 | 360059.2 | 360059.2 | 360059.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-12, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:360059.2, importe_modificado:360059.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247701/proyecto_INICIO, 1247701/proyecto_FIN, 1247701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109328 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6000000.0, modificado:3000000.0}} | Aportación Para El Programa Estatal De Calentadores Solares Dos Mil Dieciocho - 125419 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 125419 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, SE APLICARAN 1000 ACCIONES LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES, lon:-98.44608798, lat:18.86158911}} | 2018-07-14 | 2018-08-13 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-048, contratista:gobierno del estado de puebla, convocante:municipio de atlixco, puebla, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247710/proyecto_INICIO, 1247710/proyecto_FIN, 1247710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109495 | Proyecto de inversión | 270044.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270044.4, modificado:270044.4}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130020 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 130020 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:212, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 LOMAS DE SAN JUAN TEJALUCA, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 30 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.40993861, lat:18.90524717}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 270044.4 | 270044.4 | 270044.4 | 270044.4 | 270044.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-5, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:270044.4, importe_modificado:270044.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247877/proyecto_PROCESO, 1247877/proyecto_FIN, 1247877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201133935 | Proyecto de inversión | 618004.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618004.41, modificado:638518.93}} | Mantenimiento De Fachadas Y Piso Del Centro De Convenciones | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SS-040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4628.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-06-15 |  | 638518.93 | 638518.93 | 638518.93 | 638518.93 | 638518.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SS-040, contratista:ING. OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:municipio de atlixco, puebla, monto:617094.31, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4628.62}} | {1272579/proyecto_PROCESO, 1272579/proyecto_INICIO, 1272579/proyecto_PROCESO, 1272579/proyecto_INICIO, 1272579/proyecto_FIN, 1272579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE180301392306 | Acción | 416250.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416250.61, modificado:416250.61}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE ANTONIO CARBAJAL, ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE ELEAZAR CAMARILLO OCHOA, EN AMPLIACION VISTA HERMOSA, ATLIXCO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20180738 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:448.72, meta_modificada:448.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CALLE ANTONIO CARBAJAL, ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE ELEAZAR CAMARILLO OCHOA, EN AMPLIACION VISTA HERMOSA, ATLIXCO, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-08-23 | 2018-12-20 | 416250.61 | 416250.61 | 124875.19 | 124875.19 | 124875.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180738, contratista:C. ELOÍSA SARA GARCÍA ALCALÁ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:416250.61, importe_modificado:416250.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:185.0}} | {1392306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE17170200886981 | Proyecto de inversión | 684728.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684728.05, modificado:677196.04}} | Techado En La Escuela Primaria Federal Felipe Carrillo Puerto C.C.T. 21dpr2236j | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170140 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:554.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. SOLARES GRANDES, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 677196.04 | 677196.04 | 677196.04 | 677196.04 | 677196.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170140, contratista:GRUPO EDIFICADOR SANTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:677196.04, importe_modificado:677196.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.12}} | {997696/proyecto_INICIO, 997696/proyecto_PROCESO, 997696/proyecto_FIN, 997696/proyecto_PROCESO, 997696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170300966142 | Proyecto de inversión | 1552435.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552435.69, modificado:1552435.69}} | Adoquinamiento De Calle Ignacio Allende Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Adolfo Ruiz Cortines En La Colonia San Juan Castillotla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-10-17 |  | 1552435.69 | 1551188.56 | 1551188.56 | 1551188.56 | 1551188.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20170942, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1551188.56, importe_modificado:1551188.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1100314/proyecto_INICIO, 1100314/proyecto_PROCESO, 1100314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170401045450 | Proyecto de inversión | 971037.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971037.99, modificado:971037.99}} | Construccion De Techado En La Explanada Principal Del Preescolar Indigena Ignacio Alende C.C.T. 21dcc1088e | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20171458 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:149, direccion:LOMAS DE AXOCOPAN, lon:-98.479872, lat:18.915904}} | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 971037.99 | 971037.99 | 971037.99 | 971037.99 | 971037.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20171458, contratista:LIDER EN AMPLIACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:971037.99, importe_modificado:971037.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181092/proyecto_PROCESO, 1181092/proyecto_FIN, 1181092/proyecto_PROCESO, 1181092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170401048535 | Proyecto de inversión | 165618.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165618.08, modificado:165618.08}} | Construccion Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Heroes Y Pase De Los Fresnos, Con Inicio En Calle 20 De Noviembre Y Descarga En Barranca El Cuexcomate En La Localidad De Atlixco Del Municipio De | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20171499 | N | 0 | 0 | 21027 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-12-26 |  | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | 165618.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3061.0}} | {1184669/proyecto_PROCESO, 1184669/proyecto_FIN, 1184669/proyecto_PROCESO, 1184669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101061635 | Proyecto de inversión | 799083.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799083.62, modificado:799083.62}} | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Cri Cri - 8903 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 8903 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:71, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN JUAN TEJALUCA, 74360 SAN JUAN TEJALUCA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CORREGIDORA, LA BARDA SE UBICA EN, lon:-98.40795315, lat:18.89915253}} | 2018-04-25 | 2018-06-23 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | PUE18180201109308 | Proyecto de inversión | 290424.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133780 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 133780 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.44720454, lat:18.90285738}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-11, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247690/proyecto_INICIO, 1247690/proyecto_FIN, 1247690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109311 | Proyecto de inversión | 290424.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132922 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 132922 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.45922083, lat:18.9015683}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-6, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247693/proyecto_PROCESO, 1247693/proyecto_FIN, 1247693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109376 | Proyecto de inversión | 232339.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232339.36, modificado:232339.36}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132521 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 132521 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ALMAZANTLA, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 4 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.40794033, lat:18.92645128}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 232339.36 | 232339.36 | 232339.36 | 232339.36 | 232339.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-2, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:232339.36, importe_modificado:232339.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247758/proyecto_FIN, 1247758/proyecto_PROCESO, 1247758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109494 | Proyecto de inversión | 290424.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290424.2, modificado:290424.2}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 133622 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 133622 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:212, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 LOMAS DE SAN JUAN TEJALUCA, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 5 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.40953091, lat:18.90501372}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | 290424.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-8, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:290424.2, importe_modificado:290424.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1247876/proyecto_INICIO, 1247876/proyecto_PROCESO, 1247876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201110998 | Proyecto de inversión | 532030.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532030.65, modificado:581791.23}} | Construcción De Techado En La Escuela Primaria Federal Lazaro Cardenas - 122622 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 122622 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:52, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA SABANA (SAN JUAN LA SABANA), 74365 LA SABANA (SAN JUAN LA SABANA), ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE CARRANZA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PRIMARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS EN CALLE EMILIAN, lon:-98.45457721, lat:18.8298165}} | 2018-07-18 | 2018-09-18 | 581791.23 | 581791.23 | 581791.23 | 581791.23 | 581791.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SJ-070, contratista:PEÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:529598.6, importe_modificado:581791.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1249380/proyecto_PROCESO, 1249380/proyecto_FIN, 1249380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201113749 | Proyecto de inversión | 450074 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450074.0, modificado:450074.0}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129891 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 129891 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:BOULEVARD DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 SAN FÉLIX HIDALGO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.39928082, lat:18.89867959}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 450074 | 450074 | 450074 | 450074 | 450074 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-3, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:450074.0, importe_modificado:450074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1252131/proyecto_INICIO, 1252131/proyecto_PROCESO, 1252131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201134010 | Proyecto de inversión | 1646509.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646509.52, modificado:1779329.38}} | Adoquinamiento En Calle 3 Oriente, Entre Calle 2 Sur Y Calle 6 Sur | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SF-056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2281.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:36, direccion:EN CALLE 3 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 6 SUR, lon:-98.4225, lat:18.864444}} | 2018-07-15 |  | 1779329.38 | 1779329.38 | 1779329.38 | 1779329.38 | 1779329.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2281.19}} | {1272662/proyecto_INICIO, 1272662/proyecto_PROCESO, 1272662/proyecto_FIN, 1272662/proyecto_INICIO, 1272662/proyecto_PROCESO, 1272662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201138633 | Proyecto de inversión | 801883 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:48, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801883.0, modificado:801883.0}} | Adoquinamiento De Calle Ignacio Manuel Altamirano Entre Calle Alvaro Obregon Y Calle Ignacio Zaragoza, En La Colonia Valle Sur Del Municipio De Atlixco, Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | municipio de atlixco, puebla | FISM18/SF-064 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EN LA COLONIA VALLE SUR DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-07-13 |  | 801883 | 801883 | 402248.4 | 402248.4 | 402248.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE180301401253 | Acción | 1175852.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175852.6, modificado:1175852.6}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA CHAPULAPA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Educación | Sin identificar | municipio de atlixco, puebla | 20181499 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Nicolás Bravo 2, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43432426, lat:18.90884428}} | 2018-09-18 | 2018-12-17 | 1175852.6 | 1175852.6 | 352755.78 | 352755.78 | 352755.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20181499, contratista:C. ELOÍSA SARA GARCÍA ALCALÁ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:1175852.6, importe_modificado:1175852.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {1401253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE17170200886983 | Proyecto de inversión | 568803.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568803.63, modificado:562546.79}} | Adoquinamiento Del Acceso A San Agustín Ixtahuixtla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170196 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:497.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:SAN AGUSTIN IXTAUIXTLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 562546.79 | 562546.79 | 562546.79 | 562546.79 | 562546.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170196, contratista:DESARROLLO INGENIERIA Y CONSTRUCCION BROCHISE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:562546.79, importe_modificado:562546.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.59}} | {997698/proyecto_INICIO, 997698/proyecto_FIN, 997698/proyecto_INICIO, 997698/proyecto_PROCESO, 997698/proyecto_FIN, 997698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170200887096 | Proyecto de inversión | 1447342.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447342.16, modificado:1447342.16}} | Adoquinamiento De La Calle Del Río En La Colonia Valle Sur, Atlixco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170158 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1558.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DEL RÍO EN LA COLONIA VALLE SUR, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1447342.16 | 1447342.16 | 1447342.16 | 1447342.16 | 1447342.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170158, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1447342.16, importe_modificado:1447342.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1558.4}} | {997813/proyecto_INICIO, 997813/proyecto_PROCESO, 997813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170200887107 | Proyecto de inversión | 1447327.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447327.32, modificado:1447327.32}} | Adoquinamiento De La Calle Antonio Carbajal En La Colonia Santa Mónica, Atlixco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: COLONIA SANTA MÓNICA, ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1447327.32 | 1447327.32 | 1447327.32 | 1447327.32 | 1447327.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170180, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1447327.32, importe_modificado:1447327.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} | {997824/proyecto_INICIO, 997824/proyecto_PROCESO, 997824/proyecto_INICIO, 997824/proyecto_FIN, 997824/proyecto_PROCESO, 997824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170300966138 | Proyecto de inversión | 745104 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745104.0, modificado:745104.0}} | Adoquinamiento De Calle Antonio Garfias, En La Colonia Vista Hermosa | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-10-17 |  | 745104 | 745104 | 745104 | 745104 | 745104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20170822, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:745104.0, importe_modificado:745104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1100308/proyecto_INICIO, 1100308/proyecto_PROCESO, 1100308/proyecto_INICIO, 1100308/proyecto_FIN, 1100308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170300966141 | Proyecto de inversión | 1084751.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084751.64, modificado:1084751.64}} | Adoquinamiento De Calle Volcanes En La Colonia El Popo | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-10-17 |  | 1084751.64 | 1084751.64 | 1084751.64 | 1084751.64 | 1084751.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20170823, contratista:OLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1084751.64, importe_modificado:1084751.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1100311/proyecto_PROCESO, 1100311/proyecto_FIN, 1100311/proyecto_PROCESO, 1100311/proyecto_INICIO, 1100311/proyecto_FIN, 1100311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170401045011 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Festival De La Conchita 2017 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H, AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | CULTURA2017-1 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AV. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 101 COL. CENTRO, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-12-02 | 2018-01-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE16170401052997 | Proyecto de inversión | 226239.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226239.65, modificado:226239.65}} | Construc Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Heroes Y Paseo De Los Fresnos, Con Inicio En Calle 20 De Nov. Y Descarga En Barranca El Cuexcomate En La Loc. De Atlixco Del Municipio De Atlixco | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20171499-1 | N | 0 | 0 | 86680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EN LA LOC. DE ATLIXCO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2017-12-26 |  | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | 226239.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3061.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101061310 | Proyecto de inversión | 1010678.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010678.11, modificado:1217108.27}} | Adoquinamiento En Calle Siete De Enero - 8748 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 8748 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1103.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE ENERO COLONIA CHAPULTEPEC, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 26 DE ENERO Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE PUEBLA ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7, lon:-98.47299755, lat:18.91430039}} | 2018-04-16 | 2018-06-15 | 1217108.27 | 1217108.27 | 1217108.27 | 1217108.27 | 1217108.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SF-020, contratista:CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA FERKA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1009964.52, importe_modificado:1009964.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.6}} | {1198221/proyecto_INICIO, 1198221/proyecto_PROCESO, 1198221/proyecto_INICIO, 1198221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109381 | Proyecto de inversión | 450074 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450074.0, modificado:450074.0}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129957 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 129957 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 SAN AGUSTÍN IXTAHUIXTLA, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.41466542, lat:18.89691315}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 450074 | 450074 | 450074 | 450074 | 450074 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-4, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:450074.0, importe_modificado:450074.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247763/proyecto_FIN, 1247763/proyecto_INICIO, 1247763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE00180201109498 | Proyecto de inversión | 772066.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772066.85, modificado:772066.85}} | Contruccion De Drenaje En Calle Ocho Norte Entre Cuatro Oriente Y Prolongación De La Tres Oriente - 111415 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 111415 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:227, direccion:CALLE 8 NORTE PUEBLO METEPEC, 74360 IXTEPEC, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 3 ORIENTE INICIANDO EN LA CALLE 8 NORTE ENTRE CUATRO ORIENTE Y PROLONGACIÓN DE LA 3 ORIENTE, lon:-98.47697241, lat:18.94475073}} | 2018-06-13 | 2018-08-21 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | PUE18180201111000 | Proyecto de inversión | 174254.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174254.52, modificado:174254.52}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cuartos Dormitorio - 132465 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 132465 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:145, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 EX-HACIENDA SAN AGUSTÍN, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 3 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.39436092, lat:18.93447885}} | 2018-06-28 | 2018-12-27 | 174254.52 | 174254.52 | 174254.52 | 174254.52 | 174254.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-028-1, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:174254.52, importe_modificado:174254.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1249382/proyecto_INICIO, 1249382/proyecto_FIN, 1249382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201133697 | Proyecto de inversión | 562318.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562318.65, modificado:559844.3}} | Sustitucion De Tuberia De Drenaje En Boveda De Metepec | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | municipio de atlixco puebla | FORTA18/SE-016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:206.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:localidad de metepec, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-04-05 | 2018-05-01 | 559844.3 | 559844.3 | 559844.3 | 559844.3 | 559844.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SE-016, contratista:GRUPO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SA CV, convocante:municipio de atlixco, puebla, monto:559844.3, importe_modificado:559844.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.37}} | {1272319/proyecto_INICIO, 1272319/proyecto_PROCESO, 1272319/proyecto_FIN, 1272319/proyecto_PROCESO, 1272319/proyecto_INICIO, 1272319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE180301392342 | Acción | 540877.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540877.63, modificado:540877.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ALMAZANTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20180740 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL ALMAZANTLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-07-30 | 2018-12-26 | 540877.63 | 540877.63 | 162263.29 | 162263.29 | 162263.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180740, contratista:ARQ, JUAN MANUEL JIMENEZ ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:540877.63, importe_modificado:540877.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:345.0}} | {1392342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE180301392992 | Acción | 678710.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678710.87, modificado:678710.87}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y REMODELACION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS PRADOS EL LEON, ATLIXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:216, direccion:COL. EL LEON, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-09-14 | 2018-12-12 | 678710.87 | 678710.87 | 203613.26 | 203613.26 | 203613.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20181448, contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:678710.87, importe_modificado:678710.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE17170200886979 | Proyecto de inversión | 1443598.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443598.49, modificado:1427718.91}} | Adoquinamiento Calle Ignacio Allende Iniciando En Calle Miguel Hidalgo Y Concluyendo Hasta Calle Morelos, Emiliano Zapata Los Molinos | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170133 | N | 0 | 0 | 1130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1333.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONCLUYENDO HASTA CALLE MORELOS, EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1427718.91 | 1427718.91 | 1427718.91 | 1427718.91 | 1427718.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170133, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISAMOMBC. SA DE C, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1427718.91, importe_modificado:1427718.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.58}} | {997694/proyecto_FIN, 997694/proyecto_PROCESO, 997694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170200886982 | Proyecto de inversión | 1195698.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195698.37, modificado:1182545.69}} | Construcción De Explanada Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Secundaria Técnica Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave 21dst0149m, En La Localidad El Encanto Del Cerril, Atlixco. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170162 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:838.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. EL ENCANTO DEL CERRIL, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 1182545.69 | 1182545.69 | 1182545.69 | 1182545.69 | 1182545.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTALEC-20170162, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1182545.69, importe_modificado:1182545.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.8}} | {997697/proyecto_INICIO, 997697/proyecto_PROCESO, 997697/proyecto_FIN, 997697/proyecto_INICIO, 997697/proyecto_FIN, 997697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170200887078 | Proyecto de inversión | 2163595.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163595.74, modificado:2163595.74}} | Adoquinamiento De La Calle Bugambilia En Las Lomas De Tejaluca, Atlixco En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 20170118 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2501.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:212, direccion:CALLE BUGAMBILIA EN LAS LOMAS DE TEJALUCA, ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 2163595.74 | 2163595.74 | 2163595.74 | 2163595.74 | 2163595.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PROYDES-20170118, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2163595.74, importe_modificado:2163595.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2501.14}} | {997795/proyecto_PROCESO, 997795/proyecto_FIN, 997795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170200902928 | Proyecto de inversión | 967107.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967107.72, modificado:967107.72}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle 16 De Septiembre, Entre Calle Principal Y Calle 10 De Abril En La Colonia Otilio Montaño (La Concepción), Atlixco | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO | 20170665 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:48, direccion:-, lon:-97.66287, lat:18.793291}} | 2017-11-10 |  | 967107.72 | 967107.72 | 967107.72 | 967107.72 | 967107.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20170665, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:967107.72, importe_modificado:967107.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1028733/proyecto_PROCESO, 1028733/proyecto_FIN, 1028733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE17170401045418 | Proyecto de inversión | 2190207.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190207.6, modificado:2190207.6}} | Construccion De Techado Y Ampliacion De Explanada Principal En La Escuela Secundaria Tecnica No. 135 Citlalmina C.C.T 21dst0146p, En Sta. Cruz Tehuixpango | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20171438 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:EN SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, lon:-98.398312, lat:18.940419}} | 2017-12-26 | 2018-01-01 | 2190207.6 | 2190207.6 | 2190207.6 | 2190207.6 | 2190207.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20171438, contratista:URBANIZACION EN OBRA CIVIL FENIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2190207.6, importe_modificado:2190207.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1181058/proyecto_FIN, 1181058/proyecto_PROCESO, 1181058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180101076291 | Proyecto de inversión | 3787095 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3787095.0, modificado:3787095.0}} | Desarrollo, Profesionalización Y Certificacion Policial | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DEATLIXCO, PUEBLA | FORTASEG/ATL-2018-02 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-03-30 | 2018-12-01 | 3787095 | 3787095 | 3252094.6 | 3252094.6 | 3252094.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201109317 | Proyecto de inversión | 270044.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270044.4, modificado:270044.4}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 130383 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 130383 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 30 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.44278426, lat:18.90518176}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 270044.4 | 270044.4 | 270044.4 | 270044.4 | 270044.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-10, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUBLA, monto:270044.4, importe_modificado:270044.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1247699/proyecto_INICIO, 1247699/proyecto_FIN, 1247699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201111002 | Proyecto de inversión | 105112.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105112.4, modificado:105112.4}} | Ampliacion De Electrificacion En Calle De Las Delicias Moyotzingo Con Rumbo Al Paraje - 111546 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 111546 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:149, direccion:CALLE DE LAS DELICIAS COLONIA LOMAS DE AXOCOPAN, 74210 LOMAS DE AXOCOPAN, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE DE LAS DELICIAS Y CALLE RUMBO AL PARAJE, CARRETERA A SANTA CRUZ Y CARRETERA METEPEC, lon:-98.47111377, lat:18.91837386}} | 2018-06-13 | 2018-07-13 | 105112.4 | 105112.4 | 105112.4 | 105112.4 | 105112.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM18/SG-035, contratista:comid¿sion federal de electricidad, convocante:municipio de atlixco, puebla, monto:105112.4, importe_modificado:105112.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1249384/proyecto_PROCESO, 1249384/proyecto_INICIO, 1249384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201113755 | Proyecto de inversión | 225037 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225037.0, modificado:225037.0}} | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares - 129843 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO | 129843 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:70, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 00000 SAN JUAN PORTEZUELO, ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 25 LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.35825153, lat:18.92131627}} | 2018-06-28 | 2018-09-27 | 225037 | 225037 | 225037 | 225037 | 225037 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18/SH-029-2, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:225037.0, importe_modificado:225037.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1252137/proyecto_PROCESO, 1252137/proyecto_INICIO, 1252137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201134071 | Proyecto de inversión | 216299.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216299.78, modificado:216299.78}} | Trabajos De Mantenimiento Del Jardin De Niños El Volcan C.C.T. 21ejn0282q, Col. El Popo | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FORTA18/SJ-036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:610.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. EL POPO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}} | 2018-07-15 |  | 215991.79 | 215991.79 | 215991.79 | 215991.79 | 215991.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA18/SJ-036, contratista:C. ELDA ANTONIA NIETO MUÑOZ, convocante:municipio de atlixco, puebla, monto:215991.79, importe_modificado:215991.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.28}} | {1272745/proyecto_INICIO, 1272745/proyecto_PROCESO, 1272745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE180301392291 | Acción | 2088139.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088139.17, modificado:2088139.17}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y MAXIMO SERDAN EN ALMAZANTLA, MUNICIPIO DE ATLIXCO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | FOFIN-20180737 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1916.48, meta_modificada:1916.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y MAXIMO SERDAN EN ALMAZANTLA, MUNICIPIO DE ATLIXCO , lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-08-13 | 2018-12-31 | 2088139.17 | 2088139.17 | 626441.75 | 626441.75 | 626441.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180737, contratista:ARQ. JUAN MANUEL JIMENEZ ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:2088139.17, importe_modificado:2088139.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:610.0}} | {1392291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE180301392363 | Acción | 2483873.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483873.64, modificado:2483873.64}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JAGUEYCITO EN SAN ISIDRO HUILOTEPEC, ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20180741 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:COL. ALMAZANTLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-09-05 | 2018-12-31 | 2483873.64 | 2483873.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180741, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:2483873.64, importe_modificado:2483873.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {1392363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | PUE180301392895 | Acción | 8162500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8162500.25, modificado:8162500.25}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA UBICADA EN EL ENCANTO DEL CERRIL EN ATLIXCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 19 | Atlixco |  | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA | 20180742 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:241, direccion:EL ENCANTO DEL CERRIL ATILXCO, PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} | 2018-09-05 | 2018-12-31 | 8162500.25 | 8162500.25 | 2448750.08 | 2448750.08 | 2448750.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOFIN-20180742, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, monto:8162500.25, importe_modificado:8162500.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances